## Plan de trabajo 2021
DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL
Plan de trabajo 2021
Comisión de Ética Pública (CEP)
DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN
Institución: Organismo Dominicano de Acreditación |  |  | Cantidad de Servidores: 45 |  |  |  | Teléfonos: 809-227-9100
Titular de la institución: Angel David Taveras Difo |  |  | Sector Gubernamental: MICM |  |  |  | Página Web: www.odac.gob.do
Objetivo General: Servir como impulsor para el desarrollo y cumplimiento de las normativas de ética e integridad, orientando a los servidores públicos al apego de estas normativas y así garantizar el cumplimiento de los principios rectores de la administración pública.
Actividad no. | Actividad | Medios de verificación (evidencias) | Indicadores | PARA LLENADO DE LA CEP
|  |  |  | Responsable(s) | Período a realizarse | Tipo | Meta |  | Descripción
[7 empty] | Cantidad de actividades | Cantidad de personas
Producto 1 - Ética |  | Objetivo: Desarrollar programas de ética e integridad focalizados en los servidores públicos, que garantice su apego a los principios rectores de la administración pública.
1 | Sensibilizar a los servidores públicos sobre la importancia de la ética y valores en la gestión pública, a partir de la comprensión de conceptos básicos y ejercicios de reflexión. | - Hoja de registro de los participantes indicando el tema impartido. - Convocatorias. - Correos electrónicos. - Comunicaciones. | - Cantidad y tipo de sensibilizaciones realizadas. - Cantidad de servidores sensibilizados | Coordinador(a) operativo de Educación y el Miembro de apoyo a esta área | T1/T4 | No presencial | 2 | 45 | Se compartirá un video de forma electrónica |  | T1
2 | Dar seguimiento a que el personal de nuevo ingreso reciba formación en ética como parte del programa de inducción de la institución. | - Registro de asistencia. - Correos electrónicos. - Circulares. | - Cantidad de empleados de nuevo ingreso que hayan recibido inducción en ética pública. | Coordinador(a) operativo de controles administrativos. | Todo el año | No presencial | 4 | N/A | 100% de los servidores públicos de nuevo ingreso. | No presencial | T1/T2/T3
3 | Asesorar a servidores públicos en materia de ética e integridad. | - Cuadro control de solicitudes de asesorías recibidas y atendidas. - Constancia de no recepción de solicitudes de asesorías firmado por el quorum de la CEP. | - Cantidad de solictudes de asesorías recibidas y atendidas. | Miembro de apoyo al coordinador de ética | Todo el año | No presencial | 4 | 45 | Se continuará administrando el correo creado para estos fines. Se realizará una promoción de los recursos disponibles cada trimestre, por medio de correos electrónicos. | Mixta | T3
4 | Promocionar los medios disponibles para asesorar a los servidores públicos en materia de ética e integridad. | - Correos promocionando medios disponibles. - Ciculares promocionando medios disponibles. | - Cantidad y tipo de promociones realizadas. | Miembro de apoyo al coordinador de ética | Todo el año | Mixta | 4 | 45 | Se realizará una promoción de los recursos disponibles cada trimestre, por medio de correos electrónicos.
5 | Participar en las capacitaciones dirigidas a los miembros de las CEP coordinadas por la Dirección de Capacitación de Ética y Transparencia. | - Hoja de registro de los participantes indicando el tema impartido. - Convocatorias. - Correos electrónicos. - Comunicaciones. - Certificación emitida. | - Cantidad y tipo de capacitaciones recibidas. - Cantidad de miembros de las CEP capacitados. | Coordinador(a) operativo de Educación | Todo el año | Mixto | N/A | 5 | Participar en las capacitaciones convocadas por la DIGEIG.
Producto 2 - Integridad en la gestión administrativa |  | Objetivo: desarrollar acciones e implementación de instrumentos que permitan monitorear la integridad de la gestión administrativa y mejorar el clima ético en las instituciones públicas. | [8 empty] | T1/T2
6 | Aplicar modelo de encuesta de clima ético institucional proporcionado por la DIGEIG para medir la percepción de los servidores sobre las prácticas éticas en su institución. | - Tabulación. - Modelo de encuesta aplicada. | - Cantidad de encuestas aplicadas y tabuladas. | Secretario(a) | T1 | Mixta | 1 | 45 | Aplicar el modelo de encuesta proporcionado por la DIGEIG |  | T1/T3
7 | Levantar un diagnóstico en base a los resultados de la encuesta aplicada y hacer recomendaciones de mejoras. Diligenciar la implementación de mejoras propuestas en el diagnostico. | - Diagnóstico elaborado y remitido a la MAE de la institución y la DIGEIG. | - Cantidad de diagnosticos elaborados y remitidos. | Coordinador General | T2 | Mixta | 1 | 5 | Realizar un informe en base a los resulatdos obtenidos de la encuesta aplicada y recomendar oportunidades de mejoras.
8 | Tramitar y mantener habilitados medios disponibles para la recepción de denuncias. | - Cuadro control de denuncias recibidas y tramitadas. - Constancia de no recepción de denuncias firmada por el quorum de la CEP. | - Cantidad y tipo de medios disponibles. | Coordinador(a) operativa de ética | Todo el año | No presencial | 4 | 5 | Mediante correos informativos, haciendo referencia al buzón de quejas y sugerencias. |  | T1/T4
9 | Reforzar medios disponibles para la recepción de denuncias. | - Reporte sobre debilidades detectadas e implementación de mejoras. | - Cantidad de reportes remitidos a la DIGEIG. | Coordinador(a) operativa de ética | Todo el año | Mixta | 4 | 5 | Incrementar la difusión de los medios disponibles para la recepción de denuncias.
10 | Sensibilizar a los servidores de su institución sobre la forma en que deben presentar sus denuncias y promocionar los medios disponibles. | - Correos promocionando los medios disponibles. - Ciculares promocionando medios disponibles. - Registro de participantes. - Convocatoria. | - Cantidad de servidores sensibilizados. | Miembro de apoyo al coordinador de ética | Todo el año | No presencial | 4 | 45 | Se realizará una promoción de los recursos disponibles cada trimestre, por medio de correos electrónicos.
11 | Gestionar la firma de los compromisos éticos por parte de los funcionarios nombrados por decreto, en caso de no haberlo firmado. | - Compromisos éticos firmado(s) y remitido(s) a la DIGEIG en original. - Certificación de Recursos Humanos de la no existencia de funcionarios nombrados por decreto. | - Cantidad de compromisos éticos firmados. | Coordinador(a) General. | Todo el año | Presencial | 4 | 1 | Cuando aplique, se gestionará la firma correspondiente (esto ya que el funcionario nombrado por decreto en ODAC ya ha firmado dicho compromiso).
12 | Sensibilizar sobre el cumplimiento de los compromisos éticos firmado por los funcionarios nombrados por decreto. | - Registro de asistencia. - Correos electrónicos. - Circulares. | - Cantidad de sensibilizaciones realizadas. - Cantidad de funcionarios sensibilizados. | Coordinador(a) operativa de ética | T3 | Mixta | 1 | 1 | Se realizará sensibilización sobre la importancia del cumplimiento de los compromisos éticos. |  | T2/T4
13 | Elaborar y/o actualizar el código de ética institucional. | - Codigo de ética elaborado y/o actualizado remitido a la DIGEIG. | - Código de ética elaborado y/o actualizado. | Coordinador(a) operativo de ética y el miembro de apoyo de esta área. | N/A | Mixta | N/A | 5 | Esta actividad está sujeta a modificaciones remitidas por la DIGEIG |  | T3/T4
14 | Divulgar el contenido del Código de Ética Institucional entre los servidores públicos de la institución. | - Registro de recepción. - Correos electrónicos. - Circulares. | - Cantidad de divulgaciones de contenido realizadas. | Coordinador(a) operativo de ética y el miembro de apoyo de esta área. | Todo el año | Mixta | 4 | 45 | Se promocionará el contenido del Código de Ética de ODAC por las vias correspondientes.
15 | Participar de forma activa en las acciones y actividades desarrolladas por la DIGEIG sobre la gestión de riesgos de corrupción. | - Registro de asistencia. - Correos electrónicos. - Circulares. | - Cantidad y tipo de actividades. - Acciones realizadas. | Coordinador(a) operativo de controles administrativos. | Todo el año | Mixta | N/A | 5 | Participar en las actividades convocadas por la DIGEIG.
16 | Analizar el cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre compras y contrataciones públicas, según la ley 340-06. | - Un informe semestral remitido a la DIGEIG. | - Cantidad de informes realizados y remitido a la DIGEIG. | Coordinador(a) operativo de controles administrativos. | T2/T4 | No presencial | 2 | 5 | Se elaborará un informe de verificación de cumplimiento de la Ley de Compras y Contrataciones, y se remitirá a la DIGEIG. |  | T2/T3/T4
Producto 3 - Planificación |  | Objetivo: Desarrollar estrategias operativas que garanticen el buen funcionamiento de las comisiones de ética pública en las instituciones donde operan. | [8 empty] | Todo el año
17 | Realizar reuniones ordinarias mensuales para atender asuntos relativos al plan de trabajo. | - Doce (12) actas de reuniones ordinarias. | - Cantidad de reuniones ordinarias realizadas. | Secretario(a) | Todo el año | Mixto | 12 | 5 | Mensualmente se realizará una reunión ordinaria para atender los asuntos relativos al plan de acción y su avance en la ejecución de las actividades.
18 | Gestionar con las áreas correspondientes la asignación de fondos dentro del POA institucional 2022, para el desarrollo de las actividades contempladas en el plan de trabajo de las CEP. | - Acciones relizadas para la gestión de asignación de fondos. | - Cantidad de acciones realizadas. | Coordinador(a) General | T2 | No presencial | 1 | 5 | Se gestionará con el departamento correspondiente la asignación de fondos para las actividades propias de la CEP.
19 | Gestionar la validación del plan de trabajo 2022, según los parametros establecidos por la DIGEIG. | - Plan validado por la DIGEIG. | - Cantidad de planes validados. | Coordinador(a) General | T3 | No presencial | 1 | 5 | Se gestionará con el formato establecido por la DIGEIG.
20 | Realizar autoevaluación sobre logros y desafíos de la CEP en el ejercicio de sus funciones. | - Acta de reunión | - Cantidad de autoevaluaciones realizadas. | Coordinador(a) General | T2/T4 | No presencial | 2 | 5 | Se realizará informe respecto al cumplimiento de logros obtenidos por la CEP.
21 | Participar del proceso de análisis y reforma de las CEP que llevará a cabo la DIGEIG. | - Hoja de registro de los participantes. - Correos electrónicos. - Comunicaciones. - Captura de pantalla | - Cantidad de actividades acudidas. | Coordinador(a) General | Todo el año | Mixto | N/A | 5 | Participar en las actividades convocadas por la DIGEIG.
Leyenda
|  | T1 | 1er. trimestre (enero-marzo 2021)
|  | T2 | 2do. trimestre (abril-junio 2021)
|  | T3 | 3er. trimestre (julio-septiembre 2021)
|  | T4 | 4to. trimestre (octubre-diciembre 2021)

## Hoja3 (hidden)
T1
T2 | Presencial
T3 | No presencial
T4 | Mixta
T1/T2
T1/T3
T1/T4
T1/T2/T3
T2/T3
T2/T4
T2/T3/T4
T3/T4
Actividad continua
No Aplica

## Hoja2
T1 | Presencial
T2 | No presencial
T3 | Mixta
T4 | No aplica
T1- T2
T1- T3
T1- T4
T2- T3
T2- T4
T3- T4
Todo el año
No aplica