## POA-2023
Organismo Dominicano de Acreditación (ODAC)
Matriz Plan Operativo Anual (POA)
Año: 2023
Resultado Esperado | Código de Producto | Producto POA | Indicador de producto | Meta | Medio de Verificación |  | Actividades | Porcentaje | Tipo de actividad | Involucrados | Responsable | Cronograma | [11 empty] | Fecha
[12 empty] | T-I |  |  | T-II |  |  | T-III |  |  | T-IV |  |  | Inicio | Fin | Presupuesto
[12 empty] | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic.
R.E. 1.1.1. Mantenidas las membresías en organismos internacionales. | DE-01 | Asambleas Internacionales ILAC/IACC representadas | Cantidad Asambleas internacionales representadas | 4 | Informes | 1 | Levantar el calendario de las asambleas a representar | 5% | Intermedia | DAF/DT | Dirección Ejecutiva | [12 empty] | 2023-01-02 | 2023-01-31 | 0 | bar: T-I Ene.
[6 empty] | 2 | Realizar inscripción de las asambleas internacionales | 5% | Intermedia | [14 empty] | 2023-01-02 | 2023-01-31 | bar: T-I Ene.
[6 empty] | 3 | Realizar la designación del personal ODAC que representará las asambleas internacionales | 20% | Intermedia | [14 empty] | 2023-01-02 | 2023-01-31 | bar: T-I Ene.
[6 empty] | 4 | Solicitar los viáticos para las asistencia a las asambleas internacionales | 20% | Intermedia | [14 empty] | 2023-01-02 | 2023-02-28 | bar: T-I Ene. to T-I Feb.
[6 empty] | 5 | Realizar la asistencia a las asambleas internacionales | 50% | Final | [14 empty] | 01/03/2023 01/05/2023 01/08/2023 01/11/2023 | 03/3/2023 31/05/2023 31/08/2023 30/11/2023 | bar: T-I Mar.; T-II May.; T-III Ago.; T-IV Nov.
R.E. 1.3.1. Fortalecida la gestión administrativa, financiera y técnica. | PD-01 | Programación Físico 2024 implementada | Porcentaje (%) de la Programación Física implementada | 100% | Programación Físico Registrado en el SIGEF | 1 | Formular programación Física 2024 | 10% | Intermedia | Dirección Técnica / Dirección Financiera | Planificación y Desarrollo | [12 empty] | 2023-06-01 | 31/6/2023 | 0 | bar: T-III Jul.
[6 empty] | 2 | Solicitar Informaciones de la ejecución física a la Dirección Técnica | 15% | Intermedia | [14 empty] | 2023-08-01 | 2023-08-31 | bar: T-III Ago.
[6 empty] | 3 | Registrar producción física, según los criterios de DIGEPRES en el SIGEF | 35% | Intermedia | [14 empty] | 2023-09-01 | 2023-09-15 | bar: T-III Sep.
[6 empty] | 4 | Comunicar Informe de evaluación física y financiera a la OAI | 20% | Intermedia | [14 empty] | 2023-09-16 | 2023-09-30 | bar: T-III Sep.
[6 empty] | 5 | Elaborar Informe de evaluación Físico y Financiero | 20% | Final |  |  | T-IV Oct.: 100% | 2023-10-02 | 2023-10-20
R.E. 3.1.1. Plan Nacional de Acreditación elaborado y ejecutado. | PD-02 | Formulación del Plan Operativo Anual (POA) 2024 realizada | Porcentaje (%) de formulacion del Plan Operativo 2024 Realizado | 100% | Plan Operativo | 1 | Formular Plan Operativo 2024 | 10% | Intermedia | Todas las Áreas | Planificación y Desarrollo | [12 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 0 | bar: T-II Jun.
[6 empty] | 2 | Establecer los lineamientos del POA | 15% | Intermedia | [14 empty] | 2023-07-03 | 2023-07-31 | bar: T-III Jul.
[6 empty] | 3 | Comunicar POA a las áreas | 15% | Intermedia | [14 empty] | 2023-08-01 | 2023-08-31 | bar: T-III Ago.
[6 empty] | 4 | Consolidar las matrices para su revisión y validación. | 40% | Intermedia | [14 empty] | 2023-09-01 | 2023-10-31 | bar: T-III Sep. to T-IV Oct.
[6 empty] | 5 | Comunicar a la Dirección Ejecutiva, para su validación y aprobación | 20% | Final |  |  | T-IV Dic.: 100% | 2023-11-01 | 2023-12-30
R.E. 3.1.1. Plan Nacional de Acreditación elaborado y ejecutado. | PD-03 | Seguimiento Plan Operativo 2023 realizado | Cantidad de Seguimientos de Plan Operativo realizados | 4 | Informe de Seguimiento Plan Operativo 2023 | 1 | Solicitar matriz de seguimiento POA 2023 | 20% | Intermedia | Todas las Áreas | Planificación y Desarrollo | [12 empty] | 01/03/2023 01/06/2023 01/09/2023 20/11/2023 | 03/3/2023 09/6/2023 06/9/2023 22/11/2023 | 0 | bar: T-I Mar.; T-II Jun.; T-III Sep.; T-IV Nov.
[6 empty] | 2 | Consolidar las matrices y validar cumplimiento | 25% | Intermedia | [14 empty] | 06/3/2023 09/6/2023 12/9/2023 24/11/2023 | 15/3/2023 15/6/2023 15/9/2023 12/12/2023 | bar: T-I Mar.; T-II Jun.; T-III Sep.; T-IV Dic.
[6 empty] | 3 | Elaborar informe de resultados | 35% | Intermedia | [14 empty] | 16/03/2023 16/06/2023 18/09/2023 13/12/2023 | 31/03/2023 30/06/2023 29/09/2023 26/12/2023 | bar: T-I Mar.; T-II Jun.; T-III Sep.; T-IV Dic.
[6 empty] | 4 | Comunicar el informe de resultados a las partes interesadas en la Pagina Web | 20% | Final | [14 empty] | 03/04/2023 03/07/2023 02/10/2023 27/12/2023 | 05/4/2023 31/7/2023 31/10/2023 29/12/2023 | bar: T-II Abr.; T-III Jul.; T-IV Oct.; T-IV Dic.
R.E. 1.3.1. Fortalecida la gestión administrativa, financiera y técnica. | PD-04 | Normas Básicas de Control Interno (NOBACI) implementadas | Porcentaje (%) de las Normas Básicas de Control Interno implementadas | 100% | Procedimientos Listado de asistencia de Reuniones Correos electrónicos enviados | 1 | Revisar los requerimientos de los componentes de las NOBACI | 20% | Intermedia | Todas las Áreas | Planificación y Desarrollo | [12 empty] | 02/01/2023 03/04/2023 03/07/2023 02/10/2023 | 31/01/2023 28/04/2023 31/07/2023 31/10/2023 | 0 | bar: T-I Ene.; T-II Abr.; T-III Jul.; T-IV Oct.
[6 empty] | 2 | Solicitarlas mejoras o adecuación de los manuales y procedimientos a la División de Calidad | 20% | Intermedia | [14 empty] | 01/02/2023 01/05/2023 01/08/2023 01/11/2023 | 10/02/2023 12/05/2023 16/08/2023 15/11/2023 | bar: T-I Feb.; T-II May.; T-III Ago.; T-IV Nov.
[6 empty] | 3 | Convocar reunión de validación con la Asesora de Contraloría | 25% | Intermedia | [14 empty] | 13/02/2023 16/05/2023 16/08/2023 16/11/2023 | 28/02/2023 31/05/2023 31/08/2023 30/11/2023 | bar: T-I Feb.; T-II May.; T-III Ago.; T-IV Nov.
[6 empty] | 4 | Cargar de evidencias conforme los criterios establecidos por las NOBACI al portal del Sistema para el Diagnostico de las NOBACI | 20% | Intermedia | [14 empty] | 01/03/2023 01/06/2023 01/09/2023 01/12/2023 | 15/03/2023 15/06/2023 15/09/2023 12/12/2023 | bar: T-I Mar.; T-II Jun.; T-III Sep.; T-IV Dic.
[6 empty] | 5 | Elaborar informe de avance de los componentes de las NOBACI | 15% | Final |  |  | T-I Mar.: 25%; T-II Jun.: 25%; T-III Sep.: 25%; T-IV Dic.: 25% | 16/03/2023 16/06/2023 18/09/2023 13/12/2023 | 31/03/2023 30/06/2023 29/09/2023 26/12/2023
R.E. 1.3.1. Fortalecida la gestión administrativa, financiera y técnica. | PD-05 | Autodiagnóstico de la guía CAF implementadas | Cantidad de Autodiagnóstico de la Guía CAF implementadas | 1 | Informe de Autodiagnóstico Gia CAF | 1 | Coordinar para la asignación de tareas de la Guía Caf | 5% | Intermedia | Todas las Areas | Planificación y Desarrollo | [12 empty] | 2023-02-13 | 2023-02-28 | 0 | bar: T-I Feb.
[6 empty] | 2 | Actualizar Guia CAF institucional | 50% | Intermedia | [14 empty] | 2023-03-01 | 2023-04-28 | bar: T-I Mar. to T-II Abr.
[6 empty] | 3 | Elaborar plan de mejora | 20% | Intermedia | [14 empty] | 2023-04-03 | 2023-05-31 | bar: T-II Abr. to T-II May.
[6 empty] | 4 | Diseñar informe | 20% | Intermedia | [14 empty] | 2023-05-01 | 2023-05-31 | bar: T-II May.
[6 empty] | 5 | Remitir al MAP | 5% | Final | [14 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-30 | bar: T-II Jun.
R.E. 1.3.1. Fortalecida la gestión administrativa, financiera y técnica. | PD-06 | Memoria Institucional realizada | Cantidad de Memorias realizadas | 1 | Memoria Institucional Anual Realizada | 1 | Participar en reunión anual convocada por presidencia para la elaboración de la memoria | 30% | Intermedia | Todas las Areas | Planificación y Desarrollo | [12 empty] | 2023-11-01 | 2023-11-10 | 0 | bar: T-IV Nov.
[6 empty] | 2 | Solicitar a las áreas los insumos para la memoria anual | 15% | Intermedia | [14 empty] | 2023-11-13 | 2023-11-14 | bar: T-IV Nov.
[6 empty] | 3 | Consolidar las informaciones para su revisión y validación. | 35% | Intermedia | [14 empty] | 2023-11-16 | 2023-11-30 | bar: T-IV Nov.
[6 empty] | 4 | Publicar las informaciones en el Sistema de Administración de Memoria Institucional (SAMI) | 20% | Final | [14 empty] | 2023-12-06 | 2023-12-15 | bar: T-IV Dic.
R.E. 1.3.1. Fortalecida la gestión administrativa, financiera y técnica. | PD-07 | Plan de Compras y Contrataciones ejecutado | Porcentaje (%) de PACC ejecutado | 1 | Plan de Compras y Contrataciones Compilado | 1 | Solicitar el llenado del formulario de necesidades | 30% | Intermedia | Todas las Areas | Planificación y Desarrollo | [12 empty] | 2023-10-02 | 2023-10-04 | 0 | bar: T-IV Oct.
[6 empty] | 2 | Consolidar las informaciones para su revisión y validación. | 60% | Intermedia | [14 empty] | 2023-10-04 | 2023-11-24 | bar: T-IV Oct. to T-IV Nov.
[6 empty] | 3 | Remitir consolidado a compras. | 10% | Final | [14 empty] | 2023-11-27 | 2023-11-30 | bar: T-IV Nov.
R.E. 1.3.1. Fortalecida la gestión administrativa, financiera y técnica. | PD-08 | Plan de Mitigación de Riesgos Implementado | Cantidad de Planes de Mitigación de Riesgos Implementados | 2 | Informe de Riesgos | 1 | Revisar documentación de la Metodología de la VAR | 20% | Intermedia | Todas las Áreas | Planificación y Desarrollo | [12 empty] | 2023-01-02 | 2023-02-10 | 0 | bar: T-I Ene. to T-I Feb.
[6 empty] | 2 | Realizar el monitoreo y seguimiento de las matrices de riesgo generadas por las áreas | 15% | Intermedia | [14 empty] | 01/06/2023 01/11/2023 | 15/6/2023 15/11/2023 | bar: T-II Jun.; T-IV Nov.
[6 empty] | 3 | Validar la eficacia de los planes de mitigación implementados a los riesgos identificados. | 15% | Intermedia | [14 empty] | 16/06/2023 16/11/2023 | 23/6/2023 23/11/2023 | bar: T-II Jun.; T-IV Nov.
[6 empty] | 4 | Consolidar las matrices. | 30% | Intermedia | [14 empty] | 26/06/2023 24/11/2023 | 30/06/2023 30/11/2023 | bar: T-II Jun.; T-IV Nov.
[6 empty] | 5 | Elaborar informe y remitir a la Dirección Ejecutiva | 10% | Intermedia | [14 empty] | 03/07/2023 01/12/2023 | 10/07/2023 07/12/2023 | bar: T-III Jul.; T-IV Dic.
[6 empty] | 6 | Difundir informe a las partes interesadas sobre los riesgos y planes de mitigación aplicados. | 10% | Final |  |  | T-IV Dic.: 2 | 11/07/2023 08/12/2023 | 13/07/2023 13/12/2023
R.E. 1.1.4. Sistema de Gestión de Acreditación (SGA) NORDOM ISO/IEC 17011, implementado en su versión vigente. | PD-09 | Encuesta de punto de vista de partes interesadas realizadas | Cantidad de Encuestas Realizadas | 1 | Encuesta de Puntos de Vista Interesada | 1 | Elaborar la planificación de la encuesta de punto de vista de partes interesadas. | 10% | Intermedia | Calidad en la Gestión Dirección Técnica | Planificación y Desarrollo | [12 empty] | 2023-04-03 | 2023-04-14 | 0 | bar: T-II Abr.
[6 empty] | 2 | Realizar la ficha técnica de encuesta de punto de partes interesadas | 10% | Intermedia | [14 empty] | 2023-04-17 | 2023-05-05 | bar: T-II Abr. to T-II May.
[6 empty] | 3 | Diseñar las encuentras de partes interesadas en conjunto con Calidad en la Gestión y Dirección Técnica | 25% | Intermedia | [14 empty] | 2023-05-08 | 2023-06-16 | bar: T-II May. to T-II Jun.
[6 empty] | 4 | Levantar informaciones y/o puntos de partes interesadas. | 35% | Intermedia | [14 empty] | 2023-06-16 | 2023-08-04 | bar: T-II Jun. to T-III Ago.
[6 empty] | 5 | Elaborar informe de resultados de partes interesadas | 20% | Intermedia | [14 empty] | 2023-08-07 | 2023-08-31 | bar: T-III Ago.
R.E. 1.3.1. Fortalecida la gestión administrativa, financiera y técnica. | PD-10 | Evaluación Plan Estratégico realizado | Cantidad de evaluaciones Plan Estratégico realizada | 1 | Informe de Evaluación del Plan Estratégico | 1 | Diseñar una metodología de evaluación de PEI | 15% | Intermedia | Todas las Áreas | Planificación y Desarrollo | [12 empty] | 2023-01-02 | 2023-01-31 | 0 | bar: T-I Ene.
[6 empty] | 2 | Diseñar una matriz de evaluación para consolidar las estadísticas e indicadores | 20% | Intermedia | [14 empty] | 2023-02-01 | 2023-02-10 | bar: T-I Feb.
[6 empty] | 3 | Levantar las estadísticas relacionadas a las metas y los indicadores del PEI | 30% | Intermedia | [14 empty] | 2023-02-13 | 2023-03-31 | bar: T-I Feb. to T-I Mar.
[6 empty] | 4 | Elaborar informe del PEI | 20% | Intermedia | [14 empty] | 2023-04-03 | 2023-04-17 | bar: T-II Abr.
[6 empty] | 5 | Comunicar informe a las partes interesadas | 15% | Final | [14 empty] | 2023-04-18 | 2023-04-21 | bar: T-II Abr.
R.E. 1.3.1. Fortalecida la gestión administrativa, financiera y técnica. | PD-11 | Carta Compromiso elaborada | Cantidad de Carta Compromiso elaboradas | 1 | Carta Compromiso Implementada | 1 | Revisar requerimientos de carta compromiso con el MAP | 10% | Intermedia | Calidad en la Gestión Dirección Técnica | Planificación y Desarrollo | [12 empty] | 2023-01-02 | 2023-01-31 | 0 | bar: T-I Ene.
[6 empty] | 2 | Coordinar elaboración carta compromiso con el MAP | 15% | Intermedia | [14 empty] | 2023-02-01 | 2023-02-10 | bar: T-I Feb.
[6 empty] | 3 | Solicitar entregables para elaboración carta compromiso | 15% | Intermedia | [14 empty] | 2023-02-13 | 2023-03-31 | bar: T-I Feb.
[6 empty] | 4 | Validar cumplimientos de etapas carta compromiso y próximos pasos | 10% | Intermedia | [14 empty] | 2023-03-01 | 2023-03-10 | bar: T-I Mar.
[6 empty] | 5 | Elaborar carta compromiso | 40% | Intermedia | [14 empty] | 2023-03-13 | 2023-03-24 | bar: T-I Mar.
[6 empty] | 6 | Comunicar a las partes interesadas | 10% | Final | [14 empty] | 2023-03-27 | 2023-03-31 | bar: T-I Mar.
R.E. 3.3.1. Promoción de la consolidación de la infraestructura de la calidad, difundir el valor y los beneficios de la acreditación | DC-01 | Plan de comunicaciones implementado | Cantidad de planes de comunicaciones implementado | 1 | Plan de comunicaciones / informes trimestrales | 1 | Revizar plan de comunicación para la mejora | 10% | Intermendia | Todas las áreas | Departamento de Comunicaciones | [12 empty] | 2023-01-02 | 2023-01-31 | 0 | bar: T-I Ene.
[6 empty] | 2 | Diseñar estrategias digitales y no digitales | 20% | Intermendia | [14 empty] | 2023-01-02 | 2023-01-31 | bar: T-I Ene.
[6 empty] | 3 | Implementar acciones del Plan de Comuniciones | 60% | Intermendia | [14 empty] | 2023-01-02 | 2023-12-26
[6 empty] | 4 | Informar de acciones comunicacionales implementadas | 10% | Final | [14 empty] | 06/3/2023 09/6/2023 12/9/2023 01/12/2023 | 31/03/2023 30/06/2023 29/09/2023 26/12/2023 | bar: T-I Mar.; T-II Jun.; T-III Sep.; T-IV Dic.
R.E. 1.1.4. Sistema de Gestión de Acreditación (SGA) NORDOM ISO/IEC 17011, implementado en su versión vigente. | DCAL-01 | Programa de auditorias implementadas | Cantidad de auditorias implementadas | 1 | Plan de auditoria- Informe de auditoria- Minuta de Revisión por la Dirección | 1 | Realizar reuniones preparatorias de auditoria interna | 5% | Intermedia | SGA,DE,DAF, Toda la Institución | División Desarrollo y Calidad en la Gestión | [12 empty] | 2023-07-03 | 2023-09-29 | 0 | bar: T-III Jul. to T-III Sep.
[6 empty] | 2 | Diseño Programa de Auditoría Interna del SGA. | 5% | Intermedia | [14 empty] | 2023-10-02 | 2023-10-31 | bar: T-IV Oct.
[6 empty] | 3 | Solicitar compras el proceso de servicios de auditorias | 10% | Intermedia | [14 empty] | 2023-10-02 | 2023-10-31 | bar: T-IV Oct.
[6 empty] | 4 | Realizar Auditoría Interna SGA. | 65% | Intermedia | [14 empty] | 2023-11-01 | 2023-11-30 | bar: T-IV Nov.
[6 empty] | 5 | Realizar informe de Auditoría Interna SGA. | 15% | Final | [14 empty] | 2023-11-01 | 2023-11-30 | bar: T-IV Nov.
R.E. 1.1.4. Sistema de Gestión de Acreditación (SGA) NORDOM ISO/IEC 17011, implementado en su versión vigente. | DCAL-02 | Encuesta de satisfacción de los grupos de interés o partes interesadas realizadas y comunicada | Cantidad de encuestas realizada y comunicada | 1 | Informe final de la encuesta / Encuestas realizadas / Presentación de los resultados | 1 | Elaborar la planificación de la encuesta de satisfacción ciudadana | 5% | Intermedia | SGA,DE,DAF, Toda la Institución | División Desarrollo y Calidad en la Gestión | [12 empty] | 2023-02-01 | 2023-02-28 | 0 | bar: T-I Feb.
[6 empty] | 2 | Realizar la ficha de técnica de encuesta de satisfacción ciudadana | 5% | Intermedia | [14 empty] | 2023-02-01 | 2023-02-28 | bar: T-I Feb.
[6 empty] | 3 | Diseñar la encuesta satisfacción según requemientos del MAP. | 5% | Intermedia | [14 empty] | 2023-03-01 | 2023-03-24 | bar: T-I Mar.
[6 empty] | 4 | Levantar las informaciones con las partes interesadas. | 60% | Intermedia | [14 empty] | 2023-04-03 | 2023-05-31 | bar: T-II Abr. to T-II May.
[6 empty] | 5 | Elaborar informe de resultados | 20% | Intermedia | [14 empty] | 2023-05-01 | 2023-06-30 | bar: T-II May. to T-II Jun.
[6 empty] | 6 | Comunicar el informe de resultados | 5% | Final | [14 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-30 | bar: T-II Jun.
R.E. 1.3.1. Fortalecida la gestión administrativa, financiera y técnica. | TIC-01 | Mejora del Sistema Informático de Gestión SIFA (Software Administrativo Financiero y Acreditación) implementada | Cantidad de mejoras implementadas | 1 | Producción | 1 | Levantar necesidades del software | 25% | Intermedia | Administrativo Financiero / Área Técnica | Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación | [12 empty] | 2023-01-02 | 2023-01-31 | 3658000 | bar: T-I Ene.
[6 empty] | 2 | Diseñar y desarrollo del software | 50% | Intermedia | [14 empty] | 2023-02-01 | 2023-03-24 | bar: T-I Feb. to T-I Mar.
[6 empty] | 3 | Realizar pruebas de usuario | 15% | Intermedia | [14 empty] | 2023-04-03 | 2023-05-31 | bar: T-II Abr. to T-II May.
[6 empty] | 4 | Instalar y puesta en producción del software | 10% | Final | [14 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-30 | bar: T-II Jun.
R.E. 1.3.1. Fortalecida la gestión administrativa, financiera y técnica. | TIC-02 | Sistema BackUp Implementado | Cantidad de Sistema BackUp Implementado | 1 | Reporte | 1 | Realizar la adquisión de software | 25% | Intermedia | Todas las áreas | Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación | [12 empty] | 2023-04-03 | 2023-04-21 | bar: T-II Abr.
[6 empty] | 2 | Instalar servidor dedicado | 25% | Intermedia | [14 empty] | 2023-05-01 | 2023-05-31 | bar: T-II May.
[6 empty] | 3 | Instalar las computados de los colaboradores | 50% | Final | [14 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-30 | bar: T-II Jun.
R.E. 1.3.1. Fortalecida la gestión administrativa, financiera y técnica. | TIC-03 | Sistema de monitoreo, controles y seguridad de equipos informáticos de la red institucional implementado | Cantidad de Sistema de monitoreo, controles y seguridad de equipos informáticos implementados | 1 | Producción | 1 | Solicitar la adquisición de software | 25% | IntermediaI | Áreas con procesos manuales | Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación | [12 empty] | 2023-01-02 | 2023-04-21 | bar: T-I Ene. to T-II Abr.
[6 empty] | 2 | Realizar la instalación en servidor dedicado | 25% | IntermediaI | [14 empty] | 2023-05-01 | 2023-05-31 | bar: T-II May.
[6 empty] | 3 | Implementar la instalación en las computados de los colaboradores | 50% | Final | [14 empty] | 2023-06-01 | 2023-12-26 | bar: T-II Jun. to T-IV Dic.
R.E. 1.3.1. Fortalecida la gestión administrativa, financiera y técnica. | TIC-04 | Software antivirus Implementado | Cantidad de Software antivirus implementados | 1 | Reporte | 1 | Solicitar la adquisición de software | 25% | Intermedia | Todas las áreas | Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación | [12 empty] | 2023-03-01 | 2023-03-24 | bar: T-I Mar.
[6 empty] | 2 | Realizar la instalación en las computados de los colaboradores | 50% | Intermedia | [14 empty] | 2023-04-03 | 2023-06-30 | bar: T-II Abr. to T-II Jun.
[6 empty] | 3 | Implementar la configuración para actualización automatica de base de datos de virus | 25% | Final | [14 empty] | 2023-07-03 | 2023-09-29 | bar: T-III Jul. to T-III Sep.
R.E. 1.3.1. Fortalecida la gestión administrativa, financiera y técnica. | TIC-05 | Migración de correo electrónico, almacenamiento y espacios de trabajo completo hacia office 365 y Azure Active Directory realizada | Cantidad de migraciones realizadas | 1 | Reporte | 1 | Levantar las necesidades de la migración | 25% | Intermedia | Todas las áreas | Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación | [12 empty] | 2023-07-03 | 2023-08-31 | bar: T-III Jul. to T-III Ago.
[6 empty] | 2 | Solicitar el servicio | 15% | Intermedia | [14 empty] | 2023-09-01 | 2023-09-29 | bar: T-III Sep.
[6 empty] | 3 | Iniciar el proceso de migración de servicios. | 50% | Intermedia | [14 empty] | 2023-10-02 | 2023-10-31 | bar: T-IV Oct.
[6 empty] | 4 | Implementar los servicios | 10% | Final | [14 empty] | 2023-11-01 | 2023-12-26 | bar: T-IV Nov. to T-IV Dic.
R.E. 1.3.1. Fortalecida la gestión administrativa, financiera y técnica. | TIC-06 | Digitalización formularios realizados | Cantidad de Digitalización realizados | 1 | Producción | 1 | Levantae las necesidades de los departamentos involucrados | 25% | Intermedia | Todas las áreas | Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación | [12 empty] | 2023-01-02 | 2023-01-31 | bar: T-I Ene.
[6 empty] | 2 | Diseñar el desarrollo de los formularios | 50% | Intermedia | [14 empty] | 2023-02-01 | 2023-03-24 | bar: T-I Feb. to T-I Mar.
[6 empty] | 3 | Realizar prueba de usuarios | 15% | Intermedia | [14 empty] | 2023-04-03 | 2023-05-31 | bar: T-II Abr. to T-II May.
[6 empty] | 4 | Realizar al digitalizacion de los formularios | 10% | Final | [14 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-30 | bar: T-II Jun.
R.E. 1.3.1. Fortalecida la gestión administrativa, financiera y técnica. | TIC-07 | Firmas Digitales implementadas | Cantidad de firmas implementadas | 1 | Reporte | 1 | Solicitar reporte de número de firmas por departamentos | 25% | Intermedia | Todas las áreas | Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación | [12 empty] | 2023-01-02 | 2023-01-31 | bar: T-I Ene.
[6 empty] | 2 | Realizar la cuantificación del número de firmas reportadas | 10% | Intermedia | [14 empty] | 2023-02-01 | 2023-03-24 | bar: T-I Feb. to T-I Mar.
[6 empty] | 3 | Realizar la solicitud del servicio | 15% | Intermedia | [14 empty] | 2023-04-03 | 2023-05-31 | bar: T-II Abr. to T-II May.
[6 empty] | 4 | Implementar las firmas digitales | 50% | Final | [14 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-30 | bar: T-II Jun.
R.E. 1.3.1. Fortalecida la gestión administrativa, financiera y técnica. | TIC-08 | Hardware/Software de Tecnología de la Información adquiridos | Cantidad de hardware y software adquiridos | 1 | Producción | 1 | Levantar las necesidades de adquisición | 25% | Intermedia | Todas las áreas | Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación | [12 empty] | 2023-07-03 | 2023-07-31 | bar: T-III Jul.
[6 empty] | 2 | Realizar la cuantificación del hardware/software requerido | 15% | Intermedia | [14 empty] | 2023-08-01 | 2023-09-29 | bar: T-III Ago. to T-III Sep.
[6 empty] | 3 | Solicitar el hardware/software a adquirir | 10% | Intermedia | [14 empty] | 2023-10-02 | 2023-11-30 | bar: T-IV Oct. to T-IV Nov.
[6 empty] | 4 | Realizar la instalación de los equipos adquiridos | 50% | Final | [14 empty] | 2023-12-01 | 2023-12-26 | bar: T-IV Dic.
Mantenimiento de los acuerdos de reconocimiento multilateral (MLA/MRA) ante organismos internacionales en las normas NORDOM ISO/IEC 17025 Y NORDOM ISO/IEC 17020. | DT-01 | Programa Anual de Evaluaciones implementado | Procentaje (%) Programa Anual de evaluaciones implementado | 100% | ODAC-DT-P10-F01 Programa Anual de Evaluaciones ODAC-DT-P04-F15 Análisis de Recursos ODAC-DT-P04-F21 Requerimiento de Cotización | 1 | Revisar la programación anual de evaluaciones y análisis de recursos 2023 | 11.11% | Intermedia | DT DA | FG, MS, CC, PF | [12 empty] | 2023-01-02 | 2023-01-31 | 3361000 | bar: T-I Ene.
[6 empty] | 2 | Realizar Evaluaciones - Seguimiento LC-001 | 11.11% | Intermedia | DAL | MS | [12 empty] | 2023-01-02 | 2023-06-30 | bar: T-I Ene. to T-II Jun.
[6 empty] | 3 | Realizar Evaluaciones - Seguimiento LE-006 | 11.11% | Intermedia | DAL | MS | [12 empty] | 2023-01-02 | 2023-03-24 | bar: T-I Ene. to T-I Mar.
[6 empty] | 4 | Realizar Evaluaciones - Seguimiento OI-001 | 11.11% | Intermedia | DOI | CC | [12 empty] | 2023-02-01 | 2023-12-31
[6 empty] | 5 | Realizar Evaluaciones - Seguimiento OI-003 | 11.11% | Intermedia | DOI | CC | [12 empty] | 2023-04-03 | 2023-06-30 | bar: T-II Abr. to T-II Jun.
[6 empty] | 6 | Realizar Evaluaciones - Seguimiento OI-004 | 11.11% | Intermedia | DOI | CC | [12 empty] | 2023-02-01 | 31/12/2023
[6 empty] | 7 | Realizar Evaluaciones - Seguimiento OCSG-001 | 11.11% | Intermedia | DAOC | PF | [12 empty] | 2023-04-03 | 2023-06-30 | bar: T-II Abr. to T-II Jun.
[6 empty] | 8 | Realizar Evaluaciones - Seguimiento OCSG-002 | 11.11% | Intermedia | DAOC | PF | [12 empty] | 2023-06-01 | 2023-08-31 | bar: T-II Jun. to T-III Ago.
[6 empty] | 9 | Elaborar informe final de la programación anual de evaluaciones y análisis de recursos 2023 | 11.11% | Final |  |  | T-IV Dic.: 100% | 2023-12-01 | 2023-12-26
R.E. 1.1.4. Sistema de Gestión de Acreditación (SGA) NORDOM ISO/IEC 17011, implementado en su versión vigente. | DT-02 | Acuerdos Revisión por la Dirección 2022 completados | Porcentaje (%) Acuerdos Revisión por la Dirección 2022 completados | >=90% | Informe Final Revisión por la Dirección | 1 | Revisar los acuerdos resultados de la revisión por la Dirección 2022 | 12.5% | Intermedia | DT, CG | FG, MS, CC, PF | [12 empty] | 2023-01-02 | 2023-01-31 | bar: T-I Ene.
[6 empty] | 2 | Establecer plan de acción sobre los acuerdos de la revisión por la Dirección 2022 | 12.5% | Intermedia | DT, CG | FG, MS, CC, PF | [12 empty] | 2023-01-02 | 2023-01-31 | bar: T-I Ene.
[6 empty] | 3 | Implementar los acuerdos de resultados de la revisión por la dirección realizada en diciembre 2022 | 62.5% | Intermedia | DT, CG | FG, MS, CC, PF | [12 empty] | 2023-02-01 | 2023-11-30 | bar: T-I Feb. to T-IV Nov.
[6 empty] | 4 | Revisar informe final revisión por la Dirección 2023 | 12.5% | Final | DT, CG | FG, MS, CC, PF | T-IV Dic.: >=90% | 2023-12-01 | 2023-12-26
R.E. 1.1.1. Mantenidas las membresías en organismos internacionales. | DT-03 | Memorando de Entendimiento Interinstitucionales y/o regionales (MoU) realizado | Cantidad de Memorando de Entendimiento Interinstitucionales y/o regionales (MoU) realizado | 3 | Acuerdos firmados | 1 | Realizar levantamiento de Oportunidades de colaboración | 10% | Intermedia | DT | FG, MS, CC, PF | [12 empty] | 2023-01-01 | 2023-12-26
[6 empty] | 2 | Diseñar el plan de trabajo de visitas y contactos | 10% | Intermedia | DT | FG, MS, CC, PF | [12 empty] | 2023-01-01 | 2023-12-26
[6 empty] | 3 | Desarrollar visitas a instituciones identificadas | 20% | Intermedia | DT | FG, MS, CC, PF | [12 empty] | 2023-01-01 | 2023-12-26
[6 empty] | 4 | Elaborar acuerdos de colaboración | 20% | Intermedia | DT | FG, MS, CC, PF | [12 empty] | 2023-01-01 | 2023-12-26
[6 empty] | 5 | Gestionar firmas de los acuerdos | 20% | Intermedia | DT | FG, MS, CC, PF | [12 empty] | 2023-01-01 | 2023-12-26
[6 empty] | 6 | Implementar de actividades de colaboración | 20% | Final | DT | FG, MS, CC, PF | T-IV Dic.: 3 | 2023-01-01 | 2023-12-26
R.E. 1.3.1. Fortalecida la gestión administrativa, financiera y técnica. | DT-04 | Plan de Acción Expert Group implementado | Porcentaje (%) del Plan de acción Expert Group Implementado | >=75% | Informe de implementación | 1 | Revisar de propuesta | 25% | Intermedia | DT | FG, MS, CC, PF | [12 empty] | 2023-02-01 | 2023-04-21 | bar: T-I Feb. to T-II Abr.
[6 empty] | 2 | Implementar el plan de acción | 50% | Intermedia | DT | FG, MS, CC, PF | [12 empty] | 2023-05-01 | 2023-12-26 | bar: T-II May. to T-IV Dic.
[6 empty] | 3 | Evaluar la eficacia | 25% | Final | DT | FG, MS, CC, PF | T-IV Dic.: >=75% | 2023-05-01 | 2023-12-26
R.E. 1.3.2. Captados los recursos humanos para la implementación del 100% de la estructura organizacional y ofertar a nuestros clientes nuevos servicios de acreditación. | DT-05 | Desarrollo de competencias para nuevos alcances dentro de los Esquemas de Acreditación implementados | Cantidad de desarrollo de competencias para nuevos alcances dentro de los Esquemas de Acreditación implementados | 6 | Lista de Asistencia/Evaluación de la Eficacia | 4 | Cotizar Expertos | 25% | Intermedia | DT | FG, MS, CC, PF | [12 empty] | 2023-02-01 | 2023-12-26
[6 empty] | 5 | Ejecutar | 50% | Intermedia | DT | FG, MS, CC, PF | [12 empty] | 2023-02-01 | 2023-12-26
[6 empty] | 6 | Implementar la Eficacia | 25% | Final | DT | FG, MS, CC, PF | T-IV Dic.: 6 | 2023-02-01 | 2023-12-26
R.E. 1.1.4. Sistema de Gestión de Acreditación (SGA) NORDOM ISO/IEC 17011, implementado en su versión vigente. | DT-06 | Plan de fortalecimiento de la competencia técnica implementado | Cantidad plan de fortalecimiento de la competencia técnica implementado | 3 | Informe de Testificación Evaluación de Aprovechamiento | 7 | Ejecutar | 50% | Intermedia | DT | FG, MS, CC, PF | [12 empty] | 2023-06-01 | 2023-12-26 | bar: T-II Jun. to T-IV Dic.
[6 empty] | 8 | Evaluar la Eficacia | 50% | Final | DT | FG, MS, CC, PF | T-IV Dic.: 3 | 2023-06-01 | 2023-12-26
R.E. 1.1.4. Sistema de Gestión de Acreditación (SGA) NORDOM ISO/IEC 17011, implementado en su versión vigente. | DT-07 | Ampliar alcance Comisión Asistencia Técnica realizado | Porcentaje (%) de incremento de OEC contactados realizados | >50% de Incremento | Informe Cierre de Año | 1 | Desarrollar Plan de Acción | 10% | Intermedia | DT | FG, MS, CC, PF | [12 empty] | 2023-01-02 | 2023-01-31 | bar: T-I Ene.
[6 empty] | 2 | Capacitar el Equipo CAT | 15% | Intermedia | DT | FG, MS, CC, PF | [12 empty] | 2023-01-02 | 2023-05-31 | bar: T-I Ene. to T-II May.
[6 empty] | 3 | Levantar la Prospección de posibles OEC | 25% | Intermedia | DT | FG, MS, CC, PF | [12 empty] | 2023-02-01 | 2023-02-28 | bar: T-I Feb.
[6 empty] | 4 | Implementar | 50% | Final | DT | FG, MS, CC, PF | T-III Ago.: >50% | 2023-03-01 | 2023-08-31
R.E. 1.5.1. Acreditación de Organismos Evaluadores de la Conformidad. | DT-08 | Acreditación de Organismos de la conformidad realizados | Cantidad de Acreditación de Organismos de la conformidad realizados | 5 | Informes Administrativos | 1 | Cotizar de servicios | 25% | Intermedia | DT | FG, MS, CC, PF | [12 empty] | 2023-02-01 | 2023-12-26
[6 empty] | 2 | Planificación de Evaluación de la conformidad | 25% | Intermedia | DT | FG, MS, CC, PF | [12 empty] | 2023-02-01 | 2023-12-26
[6 empty] | 3 | Ejecución de Evaluación | 25% | Intermedia | DT | FG, MS, CC, PF | [12 empty] | 2023-02-01 | 2023-12-26
[6 empty] | 4 | Informe final | 25% | Final | DT | FG, MS, CC, PF | T-IV Dic.: 5 | 2023-02-01 | 2023-12-26
R.E. 1.3.1. Fortalecida la gestión administrativa, financiera y técnica. | RH-01 | Plan de Recursos Humanos (2024) realizado | Porcentaje (%) de Planes de Recursos Humanos realizado | 1 | Comunicación de aprobación de la planificación de Recursos Humanos/ Planfificación de Recursos Humanos cargada al SISMAP | 1 | Levantar necesidades de Recursos Humanos | 30% | Intermedia | MAP | MAP/ Dirección Ejecutiva/encargados areas ODAC | [12 empty] | 2023-07-03 | 2023-07-31 | 2950000 | bar: T-III Jul.
[6 empty] | 2 | Elaborar planificación de anual de Recursos Humanos | 30% | Intermedia | [14 empty] | 2023-07-03 | 2023-07-31 | bar: T-III Jul.
[6 empty] | 3 | Gestiónar Remisión de aprobación del Director Ejecutivo | 30% | Intermedia | [14 empty] | 2023-07-03 | 2023-07-31 | bar: T-III Jul.
[6 empty] | 4 | Remitir Ministerio de Administración Pública MAP | 10% | Final | [14 empty] | 2023-08-01 | 2023-08-31 | bar: T-III Ago.
R.E. 1.3.1. Fortalecida la gestión administrativa, financiera y técnica. | RH-02 | Programa de capacitaciones implementado | Porcentaje (%) de programa de capacitaciones implementado | 85% | Programa de Capacitación anual 2023/ Listados de asistencia/fotos | 1 | Aplicar el formulario de detección de necesidades a todas las áreas de ODAC | 25% | Intermedia | MAP/ INAP/ encargados de áreas | Depto. De Recursos Humanos | [12 empty] | 2023-08-01 | 2023-08-31 | bar: T-III Sep.
[6 empty] | 2 | Formular el plan de capacitaciones del personal de la institución | 25% | Intermedia | [14 empty] | 2023-10-02 | 2023-10-31 | bar: T-IV Oct.
|  |  | Porcentaje (%) de hombres y mujeres que participan en las capacitacioens |  |  | 3 | Gestionar aprobación del plan de capacitación | 25% | Intermedia | [14 empty] | 2023-11-01 | 2023-11-30 | bar: T-IV Nov.
[6 empty] | 4 | Implementar el programa de capacitaciones | 25% | Final |  |  | T-IV Dic.: 85% | 2023-12-01 | 2023-12-26
R.E. 1.3.1. Fortalecida la gestión administrativa, financiera y técnica. | RH-03 | Plan de Salud y seguridad implementado | Porcentaje (%) Plan de Salud y seguridad implementado | 100% | Informe de ejecución del plan/fotos | 1 | Realizar levantamiento de riesgo | 15% | Intermedia | Salud Pública/ programa de prevencion ARS/ comité seguridad y salud | Depto. De Recursos Humanos | [12 empty] | 2023-08-01 | 2023-08-31 | bar: T-III Ago.
[6 empty] | 2 | Coordinar con el Ministerio de Salud Pública y las ARS los programas de salud | 15% | Intermedia | [14 empty] | 2023-08-01 | 2023-08-31 | bar: T-III Sep.
[6 empty] | 3 | Implementar jordanas de vacunación y prevención de salud del personal del ODAC | 60% | Intermedia | [14 empty] | 2023-10-02 | 2023-10-31 | bar: T-IV Oct.
[6 empty] | 4 | Realizar informe de cierre de las jornadas de vacunación y prevención de salud al personal | 10% | Final |  |  | T-IV Dic.: 100% | 2023-11-01 | 2023-12-26
R.E. 1.3.1. Fortalecida la gestión administrativa, financiera y técnica. | RH-04 | Mejora del clima organizacional implementada | Porcentaje (%) de mejora implementada | 80% | Calendario de Actividades de clima organizacional /Informe de cierre de programa de actividades de clima organizacional | 1 | Planificar el programa de actividades de mejoras para el clima organizacional | 40% | Intermedia | Personal del ODAC y sistema SECAP | Depto. De Recursos Humanos | [12 empty] | 2023-06-01 | 2023-07-31 | bar: T-II Jun. to T-III Jul.
[6 empty] | 2 | Implementar las actividades de integeración | 20% | Intermedia | [14 empty] | 2023-08-01 | 2023-12-26 | bar: T-III Ago. to T-IV Dic.
[6 empty] | 3 | Realizar informe de cierre de programa de actividades de clima organizacional | 40% | Final |  |  | T-IV Dic.: 80% | 2023-12-01 | 2023-12-26
R.E. 1.3.1. Fortalecida la gestión administrativa, financiera y técnica. | RH-05 | Plan de Integración del personal del ODAC implementado | Porcentaje (%) del Plan de Integración implementado | 100% | Inforne de Integración del personal de al ODAC | 1 | Gestionar aprobación actividad de intregración para el personal ODAC | 20% | Intermedia | Dirección Ejecutiva/Administrativo Financiero | Depto. De Recursos Humanos | [12 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-30 | bar: T-II Jun.
[6 empty] | 2 | Elaborar termino de referencias para licitación | 20% | Intermedia | [14 empty] | 2023-07-03 | 2023-07-31 | bar: T-III Jul.
[6 empty] | 3 | Realizar actividad de integración de los servidores | 60% | Final |  |  | T-III Ago.: 100% | 2023-07-03 | 2023-08-31
R.E. 1.3.1. Fortalecida la gestión administrativa, financiera y técnica. | RH-06 | Cumplimieno del marco legal institucional | Porcentaje (%) de cumplimiento del marco legal institucional | 100% | Plan de acción / Informe de auditoria | 1 | Elaboracion de plan de trabajo y cronograma para la revisión normarivas legales | I | 10% | Todos los colaboradores de la institución / Proveedores / Organos del gobierno central y local | Departamento Legal | [12 empty] | 2023-08-01 | 2023-09-29 | bar: T-III Ago. to T-III Sep.
[6 empty] | 2 | Ejecución del plan de auditoria | I | 50% | [14 empty] | 2023-09-01 | 2023-09-29 | bar: T-III Sep.
[6 empty] | 3 | Elaboración de informe de auditoria | I | 40% |  |  | T-IV Oct.: 100% | 2023-10-02 | 2023-10-31
R.E. 1.3.1. Fortalecida la gestión administrativa, financiera y técnica. | LAI-01 | Sensibilización sobre Ética Pública realizada | Porcentaje (%) de sensibilizaciones realizadas | 100% | Hoja de registro de los participantes./ Convocatorias. / Correos electrónicos. / Comunicaciones | 1 | Diseñar cronograma de actividades sensibilización y capacitación | 5% | I | DIGEIG | Comisión de éica Póblica | [12 empty] | 2023-01-02 | 2023-01-31 | 0 | bar: T-I Ene.
[6 empty] | 2 | Asesorar en el carácter moral a servidores públicos | 5% | I | [14 empty] | 2023-01-02 | 2023-12-26
[6 empty] | 3 | Retroalimentar a las institución rectora(DIGEIG) sobre la gestión de la institución en el cumplimiento de los requisitos del marco legal de la ética pública. | 20% | I | [14 empty] | 2023-01-02 | 2023-12-26
[6 empty] | 4 | Implementar acciones de sensibilización a colaboradores de la institución sobre etica pública | 70% | F |  |  | T-IV Dic.: 100% | 2023-01-02 | 2023-12-26
R.E. 1.3.1. Fortalecida la gestión administrativa, financiera y técnica. | AF-01 | Presupuesto financiero insitucional ejecutado | Porcentaje (%) de ejecución Presupuesto insitucional | 100% | Informes del SIGEF | 1 | Reformular presupuesto financiero institucional | 5% | Intermedia | DIGEPRES/ colocar las instituciones que intervienen en el proceso adscritas a Hacienda | Departamento Administrativo Financiero | [12 empty] | 2023-01-02 | 2023-02-28 | 0 | bar: T-I Ene. to T-I Feb.
[6 empty] | 2 | Programar cuota compromiso del periodo | 15% | Intermedia | [14 empty] | 06/3/2023 09/6/2023 12/9/2023 01/12/2023 | 31/03/2023 30/06/2023 29/09/2023 26/12/2023 | bar: T-I Mar.; T-II Jun.; T-III Sep.; T-IV Dic.
[6 empty] | 3 | Realizar devengado | 80% | Final |  |  | T-IV Dic.: 100% | 2023-01-02 | 2023-12-26
R.E. 1.3.1. Fortalecida la gestión administrativa, financiera y técnica. | AF-02 | Planes y porgramas de compras (PACC) ejecutado | Porcentaje (%) de ejecución planes y programas de compras (PACC) | 100% | Informes del SISCOMPRAS | 1 | Realizar la carga de planes y porgramas de compras (PACC) al portal transacional. | 15% | Intermedia | Dirección General de Contrataciones Públicas | Departamento Administrativo Financiero | [12 empty] | 2023-01-02 | 2023-01-31 | 0 | bar: T-I Ene.
|  |  | Porcentaje (%) de cumplimiento de compras a Miipymes y personas según ley 340-06 |  |  | 2 | Implementar los procesos de compras en la plataforma, desde la planeación hasta la gestión del contrato. | 70% | Intermedia | [14 empty] | 2023-01-02 | 2023-12-26
|  |  | Porcentaje (%) de cumplimiento de compras a Miipymes mujeres según ley 340-06 |  |  | 3 | Desarrollar monitoreo del proceso de compras | 15% | Final |  |  | T-IV Dic.: 100% | 06/3/2023 09/6/2023 12/9/2023 01/12/2023 | 31/03/2023 30/06/2023 29/09/2023 26/12/2023
| Elaborado por: |  |  |  |  | Revisado por: | [5 empty] | T-II Abr.: Aprobado por:
| Mario Montes de Oca |  |  |  |  | Henry Javier Capellan Camacho | [5 empty] | T-II Abr.: Ángel David Taveras Difo
| Analista de Planificación y Desarrollo |  |  |  |  | Encargado de Planificación y Desarrollo | [5 empty] | T-II Abr.: Director Ejecutivo

## Graficas
Áreas | Productos POA
Dirección Ejecutiva | 1
Planificación | 11
Comunicaciones | 1
Calidad | 2
TIC | 8
Dirección técnica | 8
Recursos humanos | 6
OAI | 1
Administrativo Financiero | 2
40
Áreas | Actividades Productos POA
Dirección Ejecutiva | 5
Planificación | 53
Comunicaciones | 4
Calidad | 11
TIC | 29
Dirección técnica | 35
Recursos humanos | 21
OAI | 4
Administrativo Financiero | 6
168
Este gráfico no está disponible en su versión de Excel. Si edita esta forma o guarda el libro en un formato de archivo diferente, el gráfico no se podrá utilizar.
Este gráfico no está disponible en su versión de Excel. Si edita esta forma o guarda el libro en un formato de archivo diferente, el gráfico no se podrá utilizar.

## Hoja1
Actividad | Meta | Indicador | Medio de Verificación
Elaborar anteproyecto presupuesto 2024. | - Elaborar el anteproyecto de presupuesto correspondiente al 2024, para agosto 2023. | - Elaborado y cargado en el portal SIGEF el Ante-Proyecto de presupuesto 2024. | -Reporte de anteproyecto 2024. | Planificación y Desarrollo(R) Dirección Ejecutiva(I), Depto. Administrativo Financiero(I), Departamento de Recursos Humanos (I), Dirección Técnica(I), Div. Calidad en la Gestión (I), Div. de Tecnología de la Comunicación(I), Div. de Comunicaciones (I).
Elaborar Plan Operativo Anual (POA) 2024. | Elaborar un (1) Plan Operativo Anual 2024 para el mes de diciembre del 2023. | - Un (1) Plan Operativo Anual (POA) 2024 elaborado. | -Matriz de Plan Operativo Anual 2024. - Oficio de remisión a la Dirección Ejecutiva.
Elaborar las documentaciones requeridas por las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI) | Elaborar el 90% de la documentación de los requisitos de la NOBACI, para Agosto 2023 | - Porcentaje de documentación obtenida. | -Reporte de Seguimiento de la Contraloría General de la República. | Planificación y Desarrollo(R) Dirección Ejecutiva(I), Depto. Administrativo Financiero(I), División de Recursos Humanos (I), Dirección Técnica(I), Div. Calidad en la Gestión (I), Div. de Tecnología de la Comunicación(I), Div. de Comunicaciones (I).
Implementar las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI). | Implementar el 90% de los requisitos de las NOBACI, para diciembre 2023. | - Porcentaje de implementación del NOBACI. | -Reporte de Seguimiento de la Contraloría General de la República.
Elaborar Informes de Seguimiento del Plan Operativo Anual | Elaborar cuatro (4) informes de seguimiento del Plan Operativo Anual, en el periodo 2023. | - Cantidad de informes elaborados y cargados al portal web. | - Informes de Seguimiento cargados en el portal web.
Realizar el autodiagnóstico de la guía CAF. | Elaborar un (1) informe de autodiagnóstico de la guía CAF, para junio del 2023. | - Cantidad de informes elaborados y cargados al portal. | - Informe cargado en el SISMAP.
Elaborar el Plan de Mejora Modelo CAF 2024. | Elaborar un Plan de Mejora Modelo CAF 2023, en base al autodiagnóstico realizado para julio 2022. | Plan de Mejora Modelo CAF 2023, elaborado y aprobado. | - Plan de Mejora Modelo CAF, cargado en el SISMAP.
Participar activamente en la Mesa Sectorial de Industria y Comercio. | Participar al 80% de las actividades convocadas por la Mesa Sectorial de Industria, Comercio, para el periodo 2023. | Porcentaje de participación en la mesa sectorial. | - Minutas de reuniones
Implementación de Plan de Mejora Modelo CAF 2023. | Implementar el 85% de las acciones planteadas en el Plan de Mejora Modelo CAF 2023-2024 para junio 2023. | Informe de implementación del Plan de Mejora Modelo CAF 2023, aprobado por la Máxima Autoridad | - Informe de Plan de Mejora Modelo CAF, cargado en el SISMAP.
Formulación fisica y financiero
Registro Meta Fisica
Elaboracion memoria trimestral
Elaborar memoria anual
Informe de Evaluacion Fisico y Financiero
Seguimiento a las Matrices de Riesgo
Informe de las Matrices de Riesgo
Encuesta de punto de vista de partes interesadas
Evaluacion Plan Estrategico

## Hoja1 (2)
|  | Organismo Dominicano de Acreditación (ODAC) | [18 empty] | Código:
|  | Matriz Plan Operativo Anual (POA) | [18 empty] | Versión: 01
|  | Año: 2023 | [18 empty] | Fecha de Emisión: |  | Fecha de Actualización:
Eje Estratégico:
Objetivo Estratégico:
Resultado Esperado | Código de Producto | Producto POA | Indicador de producto | Meta | Medio de Verificación | Actividades | Porcentaje | Tipo de actividad | Involucrados | Responsable | Cronograma | [11 empty] | Presupuesto (RD$)
[11 empty] | T-I |  |  | T-II |  |  | T-III |  |  | T-IV
[11 empty] | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic.
| DE-01 | Asambleas internacionales representadas | Cantidad Asambleas internacionales representadas | 4 | Informes | 1. Levantar el calendario de las asambleas a representar | 5% | Intermedia | DAF/DT | Dirección Ejecutiva | bar: T-I Ene.
[6 empty] | 2. Realizar inscripción de las asambleas internacionales | 5% | Intermedia | bar: T-I Ene.
[6 empty] | 3. Realizar la designación del personal ODAC que representará las asambleas internacionales | 20% | Intermedia | bar: T-I Ene.
[6 empty] | 4. Solicitar los viáticos para las asistencia a las asambleas internacionales | 20% | Intermedia | bar: T-I Ene. to T-I Feb.
[6 empty] | 5. Realizar la asistencia a las asanbleas internacionales | 50% | Final |  |  | T-I Mar.: 1; T-II May.: 1/ilac; T-III Ago.: 1; T-IV Nov.: 1/ialc
| DE-01 | Acuerdos interinstitucionles firmados | Cantidad Acuerdos interinstitucionles firmados | 5 | Informes | 1. Realizar oportuniaddes de acuerdos | 30% | Intermedia |  | Dirección Ejecutiva
[6 empty] | 2. Disenar los acuerdos | 20% | Intermedia
[6 empty] | 3.Seguir los acuerdos | 50% | Final
0
|  |  |  | 8 | 53.33%
|  |  |  | Monto de compras de mipymes del periodo/ |  | 750000 | 15%
|  |  |  | Monto de compras programas en el PACC del peirodo |  | 5000000