## POA 2024- DE
|  | Plan Operativo Anual (POA) 2024 | [18 empty] | Código:
|  | Dirección Ejecutiva | [18 empty] | Versión:1
Resultado Esperado | Código de Producto | Producto | Indicador | Meta | Medio de Verificación | No. | Actividades | Porcentaje (%) | Involucrados | Responsable | Cronograma | [11 empty] | Fecha |  | Presupuesto (RD$)
[11 empty] | T-I |  |  | T-II |  |  | T-III |  |  | T-IV |  |  | Inicio | Fin | (RD$)
[11 empty] | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic.
Mantenidas las membresías en organismos internacionales. | DE-01 | Asambleas internacionales representadas | Cantidad de Asambleas internacionales representadas | 4 | 1.Informes, 2.Publicación Portal web. | 1 | Levantar el calendario de las asambleas a representar. | 1% | DAF/DT | Dirección Ejecutiva | T-I Ene.: 1%; T-III Ago.: 2 | 2024-02-01 | 31/012024
[6 empty] | 2 | Realizar inscripción de las asambleas internacionales. | 2% | [14 empty] | 2024-02-02 | 31/012025 | bar: T-I Ene.
[6 empty] | 3 | Realizar la designación del personal ODAC que representará las asambleas internacionales. | 1% | [14 empty] | 2024-02-03 | 31/012026 | bar: T-I Ene.
[6 empty] | 4 | Solicitar los viáticos para las asistencia a las asambleas internacionales. | 6% |  |  | T-I Feb.: 1.5%; T-II May.: 1.5%; T-III Ago.: 1.5%; T-IV Nov.: 1.5% | 2024-02-04 | 29/2/2024
[6 empty] | 5 | Realizar la asistencia a las asambleas internacionales. | 90% |  |  | T-I Mar.: 22.5%; T-II Jun.: 22.5%; T-III Sep.: 22.5%; T-IV Dic.: 22.5%
Mantenido los Acuerdos de Reconocimiento Multilateral (MLA/MRA) ante organismos internacionales en las normas NORDOM ISO/IEC 17025 y NORDOM ISO/IEC 17020. | DE-01 | Acuerdos interinstitucionales firmados | Cantidad de Acuerdos interinstitucionales firmados |  | Informes | 1 | Realizar oportunidades de acuerdos. |  |  | Dirección Ejecutiva
[6 empty] | 2 | Diseñar los acuerdos.
[6 empty] | 3 | Seguir los acuerdos.
Fortalecida la gestión administrativa, financiera y técnica. | DP-01 | Plan Estratégico realizado | Porcentaje (%) de avance en las etapas del plan estratégico | 100% | Plan Estratégico 2025-2028 | 1 | Revisar los lineamiento establecidos por el Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo | 2% | Todas las áreas del organismo | Departamento de Planificación y Desarrollo | bar: T-I Ene.
[6 empty] | 2 | Formular la Etapa (1) explicativa del plan estratégico (Análisis Situacional) | 24% | bar: T-I Ene. to T-I Mar.
[6 empty] | 3 | Desarrollar la Etapa (2) normativa del plan estratégico (Misión Visión y Valores) | 24% |  |  | T-II Abr.: 12%; T-II May.: 12%
[6 empty] | 4 | Definir la Etapa (3) estratégica del plan estratégico (Ejes, Objetivos estratégicos, Resultados esperados, productos estratégicos) | 30% |  |  | T-II Jun.: 7.5%; T-III Jul.: 7.5%; T-III Ago.: 7.5%; T-III Sep.: 7.5%
[6 empty] | 5 | Presentar de plan estratégico en borrador al director Ejecutivo | 8% | bar: T-IV Oct.
[6 empty] | 6 | Firmar del plan estratégico 2025-2028 por el director Ejecutivo | 2% | bar: T-IV Nov.
[6 empty] | 7 | Diseñar el plan estratégico 2025-2028 | 10% | bar: T-IV Nov. to T-IV Dic.
fortalecida la gestión administrativa, financiera y técnica. | DP-02 | Seguimiento y evaluación al Plan Operativo Anual (POA) 2024 realizado | Cantidad de seguimientos y evaluaciones realizados | 4 | Informe de seguimiento y evaluación del plan Operativo Anual 2024 | 1 | Solicitar por correo electrónico loa avances del plan operativo anual (POA). | 4% | Todas las áreas del organismo | Departamento de Planificación y Desarrollo | bar: T-I Mar.; T-II Jun.; T-III Sep.; T-IV Nov.
[6 empty] | 2 | Revisar los avances del plan operativo anual (POA) de las áreas. | 20% | bar: T-I Mar.; T-II Jun.; T-III Sep.; T-IV Nov.
[6 empty] | 3 | Elaborar el informe de monitoreo trimestrales del plan operativo anual. | 60% |  |  | T-II Abr.: 15%; T-III Jul.: 15%; T-IV Oct.: 15%; T-IV Dic.: 15%
[6 empty] | 4 | Socializar con las áreas el informe de avances del trimestre del Organismo Dominicano de Acreditación (ODAC). | 12% | bar: T-II Abr.; T-III Jul.; T-IV Oct.; T-IV Dic.
[6 empty] | 5 | Publicar en el portal web del Organismo Dominicano de Acreditación (ODAC). | 4% | bar: T-II Abr.; T-III Jul.; T-IV Oct.; T-IV Dic.
Fortalecida la gestión administrativa, financiera y técnica. | DP-03 | Normas Básicas de Control Interno (NOBACI) Implementadas | Porcentaje (%) de las Normas Básicas de Control Interno implementadas | 100% | 1.Procedimientos 2.Listado de asistencia de 3.Reuniones 4.Correos electrónicos enviados | 1 | Revisar los requerimientos de los componentes de las NOBACI. | 12% | Todas las áreas del organismo | Departamento de Planificación y Desarrollo | bar: T-I Ene. to T-IV Dic.
[6 empty] | 2 | Solicitarlas mejoras o adecuación de los manuales y procedimientos a la División de Calidad. | 60% | bar: T-I Ene. to T-IV Dic.
[6 empty] | 3 | Convocar reunión de validación con la Asesora de Contraloría. | 12% | bar: T-I Ene. to T-IV Dic.
[6 empty] | 4 | Cargar de evidencias conforme los criterios establecidos por las NOBACI al portal del Sistema para el Diagnostico de las NOBACI. | 12% | bar: T-I Ene. to T-IV Dic.
[6 empty] | 5 | Elaborar informe de avance de los componentes de las NOBACI. | 4% | bar: T-I Mar.; T-II Jun.; T-III Sep.; T-IV Dic.
Fortalecida la gestión administrativa, financiera y técnica | DP-04 | Seguimiento a la ejecución Física /Financiera realizado | Cantidad de seguimientos a la ejecución Física realizada | 4 | 1.Informe de seguimiento a la ejecución física /financiera 2024 | 1 | Solicitar por correo electrónico a la Dirección Técnica las acreditaciones realizadas en el periodo y proyectadas para el trimestre siguiente. | 4% | Dirección Técnica | Departamento de Planificación y Desarrollo | bar: T-I Mar.; T-II Jun.; T-III Sep.; T-IV Nov.
[6 empty] | 2 | Acceder al Sistema de Gestión Financiera (SIGEF), registrar el nivel de avance de la ejecución física del periodo y reprogramación para el trimestre siguiente en el (SIGEF). | 80% |  |  | T-II Abr.: 20%; T-III Jul.: 20%; T-IV Oct.: 20%; T-IV Dic.: 20%
[6 empty] | 3 | Realizar el informe trimestral para la Oficina de Acceso a la Información (OAI) y remitir constancia de reprogramación al Area Administrativa Financiera y Dirección Tecnica. | 12% | bar: T-II Abr.; T-III Jul.; T-IV Oct.; T-IV Dic.
[6 empty] | 4 | Publicar informe trimestral en el portal de transparencia. | 4% | bar: T-II Abr.; T-III Jul.; T-IV Oct.; T-IV Dic.
| DP-05 | Seguimiento al Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) realizado | Cantidad ajustes al plan de compras realizados | 3 | 1. PACC 2024. 2. Informe de monitoreo PACC 2024 elaborado por la DAF (Reporte de seguimiento del POA). 3. Informe de Evaluación trimestral con los datos de la evaluación del PACC 2024. | 1 | Solicitar los insumos a las áreas de las necesidades del PACC trimestral. | 30% | División de compras del organismo | Departamento de Planificación y Desarrollo | T-I Mar.: 10%; T-II Jun.: 10%; T-III Sep.: 10%
[6 empty] | 2 | Validar las necesidades correspondientes al próximo trimestre. | 15% | bar: T-I Mar.; T-II Jun.; T-III Sep.
[6 empty] | 3 | Registrar en el plan de compras y contrataciones. | 25% |  |  | T-I Mar.: 4.16%; T-II Abr.: 4.16%; T-II Jun.: 4.16%; T-III Jul.: 4.16%; T-III Sep.: 4.16%; T-IV Oct.: 4.2%
[6 empty] | 4 | Remitir plan de compras al áreas de compras. | 10% |  |  | T-II Abr.: 3.33%; T-III Jul.: 3.33%; T-IV Oct.: 3.34%
[6 empty] | 5 | Cargar al portal transaccional | 20% |  |  | T-II Abr.: 6.66%; T-III Jul.: 6.66%; T-IV Oct.: 6.68%
Fortalecida la gestión administrativa, financiera y técnica | DP-06 | Programación Físico 2025 registrada. | Porcentaje del Programación Física Registrada. | 100% | 1.Programación Físico Registrado en el SIGEF. | 1 | Formular Programación Física 2025. | 20% | Dirección técnica /Departamento Administrativo Financiero | Departamento de Planificación y Desarrollo | T-IV Oct.: 20%
[6 empty] | 2 | Solicitar Informaciones de la ejecución física a la Dirección Técnica. | 60% |  |  | T-IV Oct.: 60%
[6 empty] | 3 | Registrar programación física según los criterios de DIGEPRES en el SIGEF. | 20% |  |  | T-IV Oct.: 20%
Fortalecida la gestión administrativa, financiera y técnica | DP-07 | Rendición de cuentas del Organismo Dominicano de Acreditación realizada | Cantidad de rendición de cuentas realizadas | 2 | 1.Informe de Gestión Semestral. Memoria Institucional 2024, 2.Carga en el Sistema del Ministerio de la Presidencia. | 1 | Revisar los lineamientos establecidos por el Ministerio de la Presidencia (informe semestral/Memoria Anual) | 5% | Todas las áreas del organismo | Departamento de Planificación y Desarrollo | T-II May.: 2.5%; T-IV Oct.: 2.5%
[6 empty] | 2 | Solicitar a las áreas las informaciones claves según Ministerio de la Presidencia (Informe Semestral/Memoria Anual). | 5% |  |  | T-II May.: 2.5%; T-IV Oct.: 2.5%
[6 empty] | 3 | Redactar informe Semestral/Memoria Anual 2024. | 70% |  |  | T-II May.: 17.5%; T-II Jun.: 17.5%; T-IV Oct.: 17.5%; T-IV Nov.: 17.5%
[6 empty] | 4 | Revisar de forma general informe Semestral/Memoria Anual 2024. | 10% |  |  | T-II Jun.: 2.5%; T-III Jul.: 2.5%; T-IV Nov.: 2.5%; T-IV Dic.: 2.5%
[6 empty] | 5 | Cargar informe Semestral/Memoria Anual 2024.al Ministerio de la Presidencia. | 10% | bar: T-III Jul.; T-IV Dic.
| DP-09 | Plan de Mitigación de Riesgos realizado | Cantidad de Informes Realizados | 4 | Informe de Riesgos | 1 | Revisar documentación de la Metodología de la VAR. | 8% | Todas las áreas del organismo | Departamento de Planificación y Desarrollo | bar: T-I Feb. to T-I Mar.; T-II May. to T-II Jun.; T-III Ago. to T-III Sep.; T-IV Nov. to T-IV Dic.
[6 empty] | 2 | Realizar el monitoreo y seguimiento de las matrices de riesgo generadas por las áreas. | 40% |  |  | T-I Mar.: 10%; T-II Jun.: 10%; T-III Sep.: 10%; T-IV Dic.: 10%
[6 empty] | 3 | Validar la eficacia de los planes de mitigación implementados a los riesgos identificados. | 20% | bar: T-I Mar.; T-II Jun.; T-III Sep.; T-IV Dic.
[6 empty] | 4 | Consolidar las matrices. | 8% | bar: T-I Mar.; T-II Jun.; T-III Sep.; T-IV Dic.
[6 empty] | 5 | Elaborar informe y remitir a la Dirección Ejecutiva. | 20% | bar: T-I Mar.; T-II Jun.; T-III Sep.; T-IV Dic.
[6 empty] | 6 | Difundir informe a las partes interesadas sobre los riesgos y planes de mitigación aplicados. | 4% | bar: T-I Mar.; T-II Jun.; T-III Sep.; T-IV Dic.
Fortalecida la gestión administrativa, financiera y técnica | DP-10 | Encuesta de punto de vista de partes interesadas realizada | Porcentaje (%) de Encuesta realizada | 100% | Encuesta de Puntos de Vista Interesada | 1 | Elaborar la planificación de la encuesta de punto de vista de partes interesadas. | 3% | Dirección Técnica, Calidad en la Gestión | Departamento de Planificación y Desarrollo | bar: T-II Abr.
[6 empty] | 2 | Realizar la ficha técnica de encuesta de punto de partes interesadas. | 2% | bar: T-II Abr.
[6 empty] | 3 | Diseñar las encuentras de partes interesadas en conjunto con Calidad en la Gestión y Dirección Técnica. | 15% |  |  | T-II Abr.: 7.5%; T-II May.: 7.5%
[6 empty] | 4 | Levantar informaciones y/o puntos de partes interesadas. | 70% |  |  | T-II May.: 35%; T-II Jun.: 35%
[6 empty] | 5 | Elaborar informe de resultados de partes interesadas. | 10% |  |  | T-II Jun.: 10%
| DP-11 | Plan medioambiental implementado | Porcentaje (%) de implementación | 100% | Plan medioambiental | 1 | Revisar programación de las actividades del plan de medioambiental. | 6% | Todas las áreas del organismo | Departamento de Planificación y Desarrollo | bar: T-I Mar.; T-II Jun.; T-III Sep.
[6 empty] | 2 | Coordinar las actividades de medioambientales con las diferentes áreas de apoyo del organismo, Ministerio de Medioambiente/Ministerio de Industria y Comercio. | 12% | bar: T-I Mar.; T-II Jun.; T-III Sep.
[6 empty] | 3 | Implementar las acciones de medioambientales programadas por el organismo (Encuesta de conciencia medioambiental, clara sobre sostenibilidad, jornada de reforestación y limpieza de playas). | 72% |  |  | T-II Abr.: 12%; T-II May.: 12%; T-III Jul.: 12%; T-III Ago.: 12%; T-IV Oct.: 12%; T-IV Nov.: 12%
[6 empty] | 4 | Realizar Informe del plan de medioambiental. | 10% |  |  | T-II Jun.: 3.33%; T-III Sep.: 3.33%; T-IV Dic.: 3.34%
Fortalecida la gestión administrativa, financiera y técnica | DP-12 | Programa de auditoria implementada | Cantidad de auditoria implementada | 1 | 1.Listado de asistencia de reunión.2. Minuta reunión, comunicación, 3.Plan de auditoria,4 Informe de auditoria | 1 | Realizar reuniones preparatorias de auditoria interna. | 5% | SGA,DE,DAF, Toda la Institución | División Desarrollo y Calidad en la Gestión | T-III Jul.: 2.5%; T-III Ago.: 2.5%
[6 empty] | 2 | Diseñar programa de Auditoría Interna del SGA. | 5% | bar: T-III Ago.
[6 empty] | 3 | Solicitar a compras el proceso de servicios de auditorias. | 10% | bar: T-III Ago. to T-III Sep.
[6 empty] | 4 | Implementar Auditoría Interna SGA. | 65% |  |  | T-IV Oct.: 65%
[6 empty] | 5 | Realizar informe de Auditoría Interna SGA. | 15% |  |  | T-IV Oct.: 15%
| DP-13 | Plan de mejora documental realizado | Porcentaje del plan mejora realizado | 100% | Procedimientos firmados | 1 | Realizar reunión con las partes involucradas de cada documentación y establecer directrices. | 10% | PD, DE,RRHH, | División Desarrollo y Calidad en la Gestión | T-I Ene.: 10%
[6 empty] | 2 | Implementar Etapa 1: Realizar mejoras a informes, matrices, documentos procedimentales áreas de División de calidad y control interno. | 20% |  |  | T-I Feb.: 20%
[6 empty] | 3 | Implementar Etapa 2: Realizar mejoras a informes, matrices, documentos procedimentales áreas de Dirección Ejecutiva. | 20% |  |  | T-I Mar.: 10%; T-II Abr.: 10%
[6 empty] | 4 | Implementar Etapa 3: Realizar mejoras a informes, matrices, documentos procedimentales áreas de Jurídica. | 20% |  |  | T-II May.: 20%
[6 empty] | 5 | Implementar Etapa 4: Realizar mejoras a informes, matrices, documentos procedimentales áreas de Recursos Humanos. | 20% |  |  | T-II Jun.: 20%
[6 empty] | 6 | Realizar aprobación de documentos. | 10% |  |  | T-I Ene.: 1.66%; T-I Feb.: 1.66%; T-I Mar.: 1.66%; T-II Abr.: 1.66%; T-II May.: 1.66%; T-II Jun.: 1.7%
| DP-14 | Autodiagnóstico de la guía CAF realizado | Porcentaje (%) Autodiagnóstico de la Guía CAF realizado | 100% | Informe de Autodiagnóstico Guía CAF | 1 | Reunir comité para el Marco Común de Evaluación (CAF) para desarrollar los próximos pasos. | 2.5% | Toda la Institución | División Desarrollo y Calidad en la Gestión | T-I Feb.: 2.5%
[6 empty] | 2 | Coordinar la asignación de tareas y entregables por áreas | 2.5% |  |  | T-I Feb.: 2.5%
[6 empty] | 3 | Actualizar Guía del Marco Común de Evaluación (CAF) institucional | 40% |  |  | T-I Feb.: 20%; T-I Mar.: 20%
[6 empty] | 4 | Elaborar plan de mejora del Marco Común de Evaluación (CAF) | 20% |  |  | T-II Abr.: 6.66%; T-II May.: 6.67%; T-II Jun.: 6.67%
[6 empty] | 5 | Diseñar informe del Marco Común de Evaluación (CAF). | 10% |  |  | T-II Jun.: 10%
[6 empty] | 6 | Remitir informe al analista al Ministerio de Administración Pública (MAP). | 5% | bar: T-II Jun.
[6 empty] | 7 | Cargar al Sistema de monitoreo de la Gestión Pública (SISMAP). | 5% | bar: T-II Jun.
[6 empty] | 8 | Realizar el Informe de avance de plan de mejora | 10% | bar: T-II Jun.; T-III Ago.; T-IV Oct.
| DP-15 | Encuesta de satisfacción realizada | Porcentaje (%) Encuesta de Satisfacción realizada | 100% | 1. Informe final de la encuesta, 2.Encuestas realizadas, 3.Presentación de los resultados | 1 | Elaborar la planificación de la encuesta de satisfacción. | 5% | SGA,DE,DAF, Toda la Institución | División Desarrollo y Calidad en la Gestión | bar: T-I Ene.
[6 empty] | 2 | Realizar la ficha de técnica de encuesta de satisfacción. | 5% | bar: T-I Ene.
[6 empty] | 3 | Diseñar la encuesta satisfacción | 5% |  |  | T-I Ene.: 1.66%; T-I Feb.: 1.66%; T-I Mar.: 1.68%
[6 empty] | 4 | Levantar las informaciones con los OEC. | 60% |  |  | T-II Abr.: 20%; T-III Ago.: 20%; T-IV Dic.: 20%
[6 empty] | 5 | Elaborar informe de resultados. | 20% | bar: T-II Abr. to T-II May.; T-III Ago. to T-III Sep.; T-IV Dic.
[6 empty] | 6 | Comunicar el informe de resultados. | 5% |  |  | T-II May.: 1.66%; T-III Sep.: 1.66%; T-IV Dic.: 1.68%
Fortalecida la gestión administrativa, financiera y técnica | AF-01 | Presupuesto financiero institucional ejecutado | Porcentaje (%) de ejecución Presupuesto institucional | 100% | Informes SIGEF | 1 | Reformular presupuesto financiero institucional. | 5% | Hacienda, Dirección Ejecutiva, Departamento de planificación | Departamento Administrativo y Financiero | T-I Ene.: 2.5%; T-I Feb.: 2.5%
[6 empty] | 2 | Programar cuota compromiso del periodo. | 15% | bar: T-I Mar.; T-II Jun.; T-III Sep.
[6 empty] | 3 | Realizar devengado. | 80% |  |  | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.74%
| AF-02 | Planes y programas de compras (PACC) ejecutado | Porcentaje (%) de ejecución planes y programas de compras (PACC) | 100% | Informes del SISCOMPRAS | 1 | Realizar la carga de planes y programas de compras (PACC) al portal transaccional. | 20% | Dirección General de Contrataciones Públicas, Todas las áreas del organismo | Departamento Administrativo y Financiero | T-I Ene.: 20%
[6 empty] | 2 | Implementar los procesos de compras en la plataforma, desde la planeación hasta la gestión del contrato. | 60% | bar: T-I Ene. to T-IV Dic.
[6 empty] | 3 | Desarrollar monitoreo del proceso de compras. | 20% | bar: T-I Mar.; T-II Jun.; T-III Sep.; T-IV Dic.
Fortalecida la gestión administrativa, financiera y técnica | RH-01 | Programa de capacitaciones implementado | Porcentaje del programa de capacitaciones implementado | 85% | Programa de Capacitación anual 2024. Listado de asistencia y fotos. | 1 | Coordinar con las instituciones o empresas de capacitaciones. | 24% | INAP/ encargados de áreas | Depto. De Recursos Humanos | bar: T-I Ene. to T-IV Dic.
|  |  | Porcentaje de hombres y mujeres que participan en las capacitaciones |  |  | 2 | Gestionar aprobación de las capacitaciones | 12% | bar: T-I Ene. to T-IV Dic.
[6 empty] | 3 | Implementar el programa de capacitaciones. | 64% |  |  | 5.33% | 5.33% | 5.33% | 5.33% | 5.33% | 5.33% | 5.33% | 5.33% | 5.33% | 5.33% | 5.33% | 5.37%
| RH-02 | Mejora del clima organizacional implementado | Porcentaje (%) Mejora del clima organizacional implementado | 80% | Calendario de Actividades de clima organizacional /Informe de cierre de programa de actividades de clima organizacional | 1 | Elaborar plan de acción para mejora de clima. | 20% | Personal del ODAC | Depto. De Recursos Humanos | T-II Jun.: 10%; T-III Jul.: 10%
[6 empty] | 2 | Implementar actividades del plan de acción. | 60% |  |  | T-III Ago.: 12%; T-III Sep.: 12%; T-IV Oct.: 12%; T-IV Nov.: 12%; T-IV Dic.: 12%
[6 empty] | 3 | Realizar informe del nivel de ejecución del plan de acción. | 20% |  |  | T-IV Dic.: 20%
| RH-03 | Plan de Integración del personal de al ODAC implementado | Porcentaje (%) del Plan de Integración implementado | 100% | Informe de Integración del personal de al ODAC | 1 | Gestionar aprobación actividad de integración para el personal ODAC. | 20% | Personal del ODAC | Depto. De Recursos Humanos | T-II Jun.: 20%
[6 empty] | 2 | Elaborar termino de referencias para licitación. | 20% |  |  | T-III Jul.: 20%
[6 empty] | 3 | Realizar actividad de integración de los servidores. | 60% |  |  | T-III Jul.: 30%; T-III Ago.: 30%
Promoción de la consolidación de la infraestructura de la calidad, difundir el valor y los beneficios de la acreditación. | DC-01 | Plan de comunicaciones implementado | Porcentaje del plan de comunicaciones implementado | 100% | Plan de comunicaciones / informes trimestrales | 1 | Revisar plan de comunicación para la mejora. | 2.5% | DE, DT, DP, OAI | Departamento de Comunicaciones | T-I Ene.: 2.5%
[6 empty] | 2 | Diseñar estrategias digitales y no digitales. | 2.5% |  |  | T-I Ene.: 2.5%
[6 empty] | 3 | Implementar acciones del Plan de Comunicaciones. | 85% |  |  | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 9.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.7% | 8.7%
[6 empty] | 4 | Informar de acciones comunicacionales implementadas. | 10% |  |  | T-I Mar.: 2.5%; T-II Jun.: 2.5%; T-III Sep.: 2.5%; T-IV Dic.: 2.5%
Fortalecida la gestión administrativa, financiera y técnica | DJ-01 | Marco legal institucional en cumplimiento | Porcentaje (%) marco legal institucional en cumplimiento | 100% | Plan de acción / Informe de auditoria | 1 | Elaborar el plan de trabajo y cronograma para la revisión normativas legales. | 5% | Todos los colaboradores de la institución / Proveedores / Órganos del gobierno central y local | Departamento Legal | T-II May.: 2.5%; T-II Jun.: 2.5%
[6 empty] | 2 | Ejecutar del plan de auditoria legal. | 80% |  |  | T-II Jun.: 80%
[6 empty] | 3 | Elaborar el informe de auditoria legal. | 15% |  |  | T-II Jun.: 15%
Fortalecida la gestión administrativa, financiera y técnica | TIC-01 | Módulos informático de Gestión SIFA (Software Administrativo Financiero y Acreditación) implementados | Cantidad de módulos informáticos implementados | 2 | Captura de pantallas | 1 | Levantar necesidades del software | 5% | Administrativo Financiero / Área Técnica | Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación | bar: T-I Ene.
[6 empty] | 2 | Diseñar y desarrollo del software | 70% |  |  | T-I Feb.: 35%; T-I Mar.: 35%
[6 empty] | 3 | Realizar pruebas de usuario | 10% | bar: T-II Abr. to T-II May.
[6 empty] | 4 | Instalar y puesta en producción del software modulo 1. | 7.5% |  |  | T-II Jun.: 7.5%
[6 empty] | 5 | Instalar y puesta en producción del software modulo 2. | 7.5% |  |  | T-II Jun.: 7.5%
| TIC-02 | Sistema BackUp Implementado | Porcentaje (%) de sistema BackUp Implementado | 100% | Reportes de instalación PC. | 1 | Realizar la adquisión de software. | 25% | Todas las áreas | Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación | T-II Abr.: 25%
[6 empty] | 2 | Instalar servidor dedicado. | 50% |  |  | T-II May.: 50%
[6 empty] | 3 | Instalar las computados de los colaboradores. | 25% |  |  | T-II Jun.: 25%
| TIC-03 | Servidor dedicado instalado | Cantidad servidores instalados | 1 | Comunicación de solicitud adquisición de servidor/Reporte de instalación en PC/ | 1 | Realizar la adquisición del servidor dedicado a través del proveedor seleccionado. | 25% | Áreas con procesos manuales | Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación | T-I Ene.: 6.25%; T-I Feb.: 6.25%; T-I Mar.: 6.25%; T-II Abr.: 6.25%
[6 empty] | 2 | Instalar el servidor dedicado y configura el hardware según tus especificaciones. | 25% |  |  | T-II May.: 25%
[6 empty] | 3 | Realizar puesta en marcha del servidor dedicado y comienza a utilizarlo para alojar tus aplicaciones y servicios. | 50% |  |  | T-II Jun.: 7.1%; T-III Jul.: 7.15%; T-III Ago.: 7.15%; T-III Sep.: 7.15%; T-IV Oct.: 7.15%; T-IV Nov.: 7.15%; T-IV Dic.: 7.15%
| TIC-04 | Software antivirus Implementado | Cantidad de Software antivirus implementados | 50 | Factura de adquisición, Reportes, Reportes de antivirus | 1 | Solicitar la adquisición de software | 25% | Todas las áreas | Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación | T-I Mar.: 25%
[6 empty] | 2 | Realizar la instalación en las computados de los colaboradores | 50% |  |  | T-II Abr.: 16.66%; T-II May.: 16.67%; T-II Jun.: 16.67%
[6 empty] | 3 | Implementar la configuración para actualización automática de base de datos de virus. | 25% |  |  | T-III Jul.: 8.32%; T-III Ago.: 8.34%; T-III Sep.: 8.34%
| TIC-05 | Migración de correo electrónico, almacenamiento y espacios de trabajo completo hacia office 365 y Azure Active Directory realizada | Porcentaje (%) de migraciones realizadas | 100% | Solicitud va correo, correo de correo para la migración, Reportes. | 1 | Levantar las necesidades de la migración | 25% | Todas las áreas | Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación | T-III Jul.: 12.5%; T-III Ago.: 12.5%
[6 empty] | 2 | Solicitar el servicio | 15% |  |  | T-III Sep.: 15%
[6 empty] | 3 | Iniciar el proceso de migración de servicios. | 50% |  |  | T-IV Oct.: 50%
[6 empty] | 4 | Implementar los servicios | 10% | bar: T-IV Nov. to T-IV Dic.
| TIC-06 | Digitalización de formularios realizados | Cantidad Digitalización de formularios realizados | 100 | Formularios, correo de aprobación | 1 | Levantar las necesidades de los departamentos involucrados | 25% | Todas las áreas | Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación | T-I Ene.: 25%
[6 empty] | 2 | Diseñar el desarrollo de los formularios | 50% |  |  | T-I Feb.: 25%; T-I Mar.: 25%
[6 empty] | 3 | Realizar prueba de usuarios | 15% |  |  | T-II Abr.: 7.5%; T-II May.: 7.5%
[6 empty] | 4 | Realizar al digitalización de los formularios | 10% |  |  | T-II Jun.: 10%
Fortalecida la gestión administrativa, financiera y técnica | TIC-07 | Asistencias TIC completadas | Cantidad asistencias TIC completadas | 375 | Producción | 1 | Recibir solicitudes de asistencias tecnológicas de las áreas. | 12% | Todas las áreas | Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación | bar: T-I Ene. to T-IV Dic.
[6 empty] | 2 | Programar asistencias a los colaboradores del organismo | 76% |  |  | 6.33% | 6.33% | 6.33% | 6.33% | 6.33% | 6.33% | 6.33% | 6.33% | 6.33% | 6.33% | 6.33% | 6.37%
[6 empty] | 4 | Cerrar tickets de asistencia tecnológica de las áreas | 12% | bar: T-I Ene. to T-IV Dic.

## POA 2024- Modificado
|  | Plan Operativo Anual (POA) 2024 | [18 empty] | Código:
|  | Dirección Ejecutiva | [18 empty] | Versión:1
[11 empty] | Cronograma | [11 empty] | Fecha |  | Presupuesto (RD$)
[11 empty] | T-I |  |  | T-II |  |  | T-III |  |  | T-IV
Resultado Esperado | Código de Producto | Producto | Indicador | Meta | Medio de Verificación | No. | Actividades | Porcentaje (%) | Involucrados | Responsable | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Inicio | Fin | (RD$)
Mantenidas las membresías en organismos internacionales. | DE-01 | Asambleas internacionales representadas | Cantidad de Asambleas internacionales representadas | 4 | 1.Informes, 2.Publicación Portal web. | 1 | Levantar el calendario de las asambleas a representar. | 1% | DAF/DT | Dirección Ejecutiva | 1% | [11 empty] | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 0
[6 empty] | 2 | Realizar inscripción de las asambleas internacionales. | 2% |  |  | 2% | [11 empty] | 2024-01-01 | 2024-01-31
[6 empty] | 3 | Realizar la designación del personal ODAC que representará las asambleas internacionales. | 1% |  |  | 1% | [11 empty] | 2024-01-01 | 2024-01-31
[6 empty] | 4 | Solicitar los viáticos para las asistencia a las asambleas internacionales. | 6% |  |  |  | 1.5% |  |  | 1.5% |  |  | 1.5% |  |  | 1.5% |  | 02/02/2024 1/5/2024 1/8/2024 01/11/2024 | 29/2/2024 31/5/2024 30/8/2024 29/11/2024
[6 empty] | 5 | Realizar la asistencia a las asambleas internacionales. | 90% |  |  |  |  | 22.5% |  |  | 22.5% |  |  | 22.5% |  |  | 22.5% | 1/3/2024 3/6/2024 1/9/2024 02/12/2024 | 29/3/2024 28/6/2024 30/9/2024 31/12/2024
Fortalecida la gestión administrativa, financiera y técnica. | DP-01 | Plan Estratégico realizado | Porcentaje (%) de avance en las etapas del plan estratégico | 100% | Plan Estratégico 2025-2028 | 1 | Revisar los lineamiento establecidos por el Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo | 2% | Todas las áreas del organismo | Departamento de Planificación y Desarrollo | 2% | [11 empty] | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 0
[6 empty] | 2 | Formular la Etapa (1) explicativa del plan estratégico (Análisis Situacional) | 24% |  |  | 8% | 8% | 8% | [9 empty] | 2024-01-01 | 2024-03-29
[6 empty] | 3 | Desarrollar la Etapa (2) normativa del plan estratégico (Misión Visión y Valores) | 24% | [5 empty] | 12% | 12% | [7 empty] | 2024-04-01 | 2024-05-31
[6 empty] | 4 | Definir la Etapa (3) estratégica del plan estratégico (Ejes, Objetivos estratégicos, Resultados esperados, productos estratégicos) | 30% | [7 empty] | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% |  |  |  | 2024-06-03 | 2024-09-30
[6 empty] | 5 | Presentar de plan estratégico en borrador al director Ejecutivo | 8% | [11 empty] | 8% |  |  | 2024-10-01 | 2024-10-31
[6 empty] | 6 | Firmar del plan estratégico 2025-2028 por el director Ejecutivo | 2% | [12 empty] | 2% |  | 2024-11-01 | 2024-11-29
[6 empty] | 7 | Diseñar el plan estratégico 2025-2028 | 10% | [12 empty] | 5% | 5% | 2024-11-01 | 2024-12-31
Fortalecida la gestión administrativa, financiera y técnica. | DP-02 | Seguimiento y evaluación al Plan Operativo Anual (POA) 2024 realizado | Cantidad de seguimientos y evaluaciones realizados | 4 | Informe de seguimiento y evaluación del plan Operativo Anual 2024 | 1 | Solicitar por correo electrónico loa avances del plan operativo anual (POA). | 4% | Todas las áreas del organismo | Departamento de Planificación y Desarrollo |  |  | 1% |  |  | 1% |  |  | 1% |  | 1% |  | 1/3/2024 3/6/2024 1/9/2024 01/11/2024 | 29/3/2024 28/6/2024 30/9/2024 29/11/2024 | 0
[6 empty] | 2 | Revisar los avances del plan operativo anual (POA) de las áreas. | 20% |  |  |  |  | 5% |  |  | 5% |  |  | 5% |  | 5% |  | 1/3/2024 3/6/2024 1/9/2024 01/11/2024 | 29/3/2024 28/6/2024 30/9/2024 29/11/2024
[6 empty] | 3 | Elaborar el informe de monitoreo trimestrales del plan operativo anual. | 60% | [5 empty] | 15% |  |  | 15% |  |  | 15% |  | 15% | 1/4/2024 01/7/24 1/10/2024 02/12/2024 | 30/4/2024 31/7/24 31/10/2024 31/12/2024
[6 empty] | 4 | Socializar con las áreas el informe de avances del trimestre del Organismo Dominicano de Acreditación (ODAC). | 12% | [5 empty] | 3% |  |  | 3% |  |  | 3% |  | 3% | 1/4/2024 01/7/2024 1/10/2024 02/12/2024 | 30/4/2024 31/7/2024 31/10/2024 02/12/2024
[6 empty] | 5 | Publicar en el portal web del Organismo Dominicano de Acreditación (ODAC). | 4% | [5 empty] | 1% |  |  | 1% |  |  | 1% |  | 1% | 1/4/2024 01/7/2024 1/10/2024 02/12/2024 | 30/4/2024 31/7/2024 31/10/2024 31/12/2024
Fortalecida la gestión administrativa, financiera y técnica. | DP-03 | Normas Básicas de Control Interno (NOBACI) Implementadas | Porcentaje (%) de las Normas Básicas de Control Interno implementadas | 100% | 1.Procedimientos 2.Listado de asistencia 3.Reuniones 4.Correos electrónicos enviados | 1 | Revisar los requerimientos de los componentes de las NOBACI. | 12% | Todas las áreas del organismo | Departamento de Planificación y Desarrollo | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0
[6 empty] | 2 | Solicitarlas mejoras o adecuación de los manuales y procedimientos a la División de Calidad. | 60% |  |  | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 2024-01-01 | 2024-12-31
[6 empty] | 3 | Convocar reunión de validación con la Asesora de Contraloría. | 12% |  |  | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 2024-01-01 | 2024-12-31
[6 empty] | 4 | Cargar de evidencias conforme los criterios establecidos por las NOBACI al portal del Sistema para el Diagnostico de las NOBACI. | 12% |  |  | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 2024-01-01 | 2024-12-31
[6 empty] | 5 | Elaborar informe de avance de los componentes de las NOBACI. | 4% |  |  |  |  | 1% |  |  | 1% |  |  | 1% |  |  | 1% | 1/3/2024 3/6/2024 1/9/2024 02/12/2024 | 29/3/2024 28/6/2024 30/9/2024 31/12/2024
Fortalecida la gestión administrativa, financiera y técnica | DP-04 | Seguimiento a la ejecución Física /Financiera realizado | Cantidad de seguimientos a la ejecución Física realizada | 4 | 1.Informe de seguimiento a la ejecución física /financiera 2024 | 1 | Solicitar por correo electrónico a la Dirección Técnica las acreditaciones realizadas en el periodo y proyectadas para el trimestre siguiente. | 4% | Dirección Técnica | Departamento de Planificación y Desarrollo |  |  | 1% |  |  | 1% |  |  | 1% |  | 1% |  | 1/3/2024 3/6/2024 1/9/2024 01/11/2024 | 29/3/2024 28/6/2024 30/9/2024 29/11/2024 | 0
[6 empty] | 2 | Acceder al Sistema de Gestión Financiera (SIGEF), registrar el nivel de avance de la ejecución física del periodo y reprogramación para el trimestre siguiente en el (SIGEF). | 80% | [5 empty] | 20% |  |  | 20% |  |  | 20% |  | 20% | 1/4/2024 01/7/24 1/10/2024 02/12/2024 | 30/4/2024 31/7/24 31/10/2024 31/12/2024
[6 empty] | 3 | Realizar el informe trimestral para la Oficina de Acceso a la Información (OAI) y remitir constancia de reprogramación al Área Administrativa Financiera y Dirección Técnica. | 12% | [5 empty] | 3% |  |  | 3% |  |  | 3% |  | 3% | 1/4/2024 01/7/2024 1/10/2024 02/12/2024 | 30/4/2024 31/7/2024 31/10/2024 31/12/2024
[6 empty] | 4 | Publicar informe trimestral en el portal de transparencia. | 4% | [5 empty] | 1% |  |  | 1% |  |  | 1% |  | 1% | 1/4/2024 01/7/2024 1/10/2024 02/12/2024 | 30/4/2024 31/7/2024 31/10/2024 31/12/2024
| DP-05 | Seguimiento al Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) realizado | Cantidad ajustes al plan de compras realizados | 3 | 1. PACC 2024. 2. Informe de monitoreo PACC 2024 elaborado por la DAF (Reporte de seguimiento del POA). 3. Informe de Evaluación trimestral con los datos de la evaluación del PACC 2024. | 1 | Solicitar los insumos a las áreas de las necesidades del PACC trimestral. | 30% | División de compras del organismo | Departamento de Planificación y Desarrollo |  |  | 10% |  |  | 10% |  |  | 10% |  |  |  | 1/3/2024 3/6/2024 1/9/2024 | 29/3/2024 28/6/2024 30/9/2024 | 0
[6 empty] | 2 | Validar las necesidades correspondientes al próximo trimestre. | 15% |  |  |  |  | 5% |  |  | 5% |  |  | 5% |  |  |  | 1/3/2024 3/6/2024 1/9/2024 | 29/3/2024 28/6/2024 30/9/2024
[6 empty] | 3 | Registrar en el plan de compras y contrataciones. | 25% |  |  |  |  | 4.16% | 4.16% |  | 4.16% | 4.16% |  | 4.16% | 4.2% |  |  | 1/3/2024 3/6/2024 1/9/2024 | 30/4/2024 31/7/2024 31/10/2024
[6 empty] | 4 | Remitir plan de compras al áreas de compras. | 10% | [5 empty] | 3.33% |  |  | 3.33% |  |  | 3.34% |  |  | 1/4/2024 01/7/2024 1/10/2024 | 30/4/2024 31/7/2024 31/10/2024
[6 empty] | 5 | Cargar al portal transaccional | 20% | [5 empty] | 6.66% |  |  | 6.66% |  |  | 6.68% |  |  | 1/4/2024 01/7/2024 1/10/2024 | 30/4/2024 31/7/2024 31/10/2024
Fortalecida la gestión administrativa, financiera y técnica | DP-06 | Programación Físico 2025 registrada. | Porcentaje del Programación Física Registrada. | 100% | 1.Programación Físico Registrado en el SIGEF. | 1 | Formular Programación Física 2025. | 20% | Dirección técnica /Departamento Administrativo Financiero | Departamento de Planificación y Desarrollo | [9 empty] | 20% |  |  | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 0
[6 empty] | 2 | Solicitar Informaciones de la ejecución física a la Dirección Técnica. | 60% | [11 empty] | 60% |  |  | 2024-10-01 | 2024-10-31
[6 empty] | 3 | Registrar programación física según los criterios de DIGEPRES en el SIGEF. | 20% | [11 empty] | 20% |  |  | 2024-10-01 | 2024-10-31
Fortalecida la gestión administrativa, financiera y técnica | DP-07 | Rendición de cuentas del Organismo Dominicano de Acreditación realizada | Cantidad de rendición de cuentas realizadas | 2 | 1.Informe de Gestión Semestral. Memoria Institucional 2024, 2.Carga en el Sistema del Ministerio de la Presidencia. | 1 | Revisar los lineamientos establecidos por el Ministerio de la Presidencia (informe semestral/Memoria Anual) | 5% | Todas las áreas del organismo | Departamento de Planificación y Desarrollo |  |  |  |  | 2.5% |  |  |  |  | 2.5% |  |  | 1/5/2024 1/10/2024 | 31/5/2024 31/10/2024 | 0
[6 empty] | 2 | Solicitar a las áreas las informaciones claves según Ministerio de la Presidencia (Informe Semestral/Memoria Anual). | 5% | [6 empty] | 2.5% |  |  |  |  | 2.5% |  |  | 1/5/2024 1/10/2024 | 31/5/2024 31/10/2024
[6 empty] | 3 | Redactar informe Semestral/Memoria Anual 2024. | 70% | [6 empty] | 17.5% | 17.5% |  |  |  | 17.5% | 17.5% |  | 1/5/2024 1/10/2024 | 28/6/2024 29/11/2024
[6 empty] | 4 | Revisar de forma general informe Semestral/Memoria Anual 2024. | 10% | [7 empty] | 2.5% | 2.5% |  |  |  | 2.5% | 2.5% | 03/06/2024 01/11/2024 | 31/7/2024 31/12/2024
[6 empty] | 5 | Cargar informe Semestral/Memoria Anual 2024.al Ministerio de la Presidencia. | 10% | [8 empty] | 5% |  |  |  |  | 5% | 1/7/2024 02/12/2024 | 31/7/2024 31/12/2024
| DP-08 | Plan de Mitigación de Riesgos realizado | Cantidad de Informes Realizados | 4 | Informe de Riesgos | 1 | Revisar documentación de la Metodología de la VAR. | 8% | Todas las áreas del organismo | Departamento de Planificación y Desarrollo |  | 1% | 1% |  | 1% | 1% |  | 1% | 1% |  | 1% | 1% | 02/02/2024 1/5/2024 1/8/2024 01/11/2024 | 29/3/2024 28/6/2024 30/9/2024 31/12/2024 | 0
[6 empty] | 2 | Realizar el monitoreo y seguimiento de las matrices de riesgo generadas por las áreas. | 40% |  |  |  |  | 10% |  |  | 10% |  |  | 10% |  |  | 10% | 1/3/2024 3/6/2024 1/9/2024 02/12/2024 | 29/3/2024 28/6/2024 30/9/2024 31/12/2024
[6 empty] | 3 | Validar la eficacia de los planes de mitigación implementados a los riesgos identificados. | 20% |  |  |  |  | 5% |  |  | 5% |  |  | 5% |  |  | 5% | 1/3/2024 3/6/2024 1/9/2024 02/12/2024 | 29/3/2024 28/6/2024 30/9/2024 31/12/2024
[6 empty] | 4 | Consolidar las matrices. | 8% |  |  |  |  | 2% |  |  | 2% |  |  | 2% |  |  | 2% | 1/3/2024 3/6/2024 1/9/2024 02/12/2024 | 29/3/2024 28/6/2024 30/9/2024 31/12/2024
[6 empty] | 5 | Elaborar informe y remitir a la Dirección Ejecutiva. | 20% |  |  |  |  | 5% |  |  | 5% |  |  | 5% |  |  | 5% | 1/3/2024 3/6/2024 1/9/2024 02/12/2024 | 29/3/2024 28/6/2024 30/9/2024 31/12/2024
[6 empty] | 6 | Difundir informe a las partes interesadas sobre los riesgos y planes de mitigación aplicados. | 4% |  |  |  |  | 1% |  |  | 1% |  |  | 1% |  |  | 1% | 1/3/2024 3/6/2024 1/9/2024 02/12/2024 | 29/3/2024 28/6/2024 30/9/2024 31/12/2024
| DP-09 | Elaborar Plan Operativo Anual (POA) 2025 | Porcentaje del Plan Operativo Realizado 2025 | 100 %. | Plan Operativo Implementado | 1 | Formular Plan Operativo 2024 | 10% | Todas las áreas del organismo | Departamento de Planificación y Desarrollo |  |  |  |  | 10% | [7 empty] | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 0
[6 empty] | 2 | Establecer los lineamientos del POA | 15% | [7 empty] | 15% | [6 empty] | 2024-06-03 | 2024-06-28
[6 empty] | 3 | Comunicar POA a las áreas | 15% | [8 empty] | 15% | [5 empty] | 2024-07-01 | 2024-07-31
[6 empty] | 4 | Consolidar las matrices para su revisión y validación. | 40% | [9 empty] | 20% | 20% |  |  |  | 2024-08-01 | 2024-09-30
[6 empty] | 5 | Comunicar a la Dirección Ejecutiva, para su validación y aprobación | 20% | [11 empty] | 10% | 10% |  | 2024-10-01 | 2024-11-29
Fortalecida la gestión administrativa, financiera y técnica | DP-10 | Encuesta de punto de vista de partes interesadas realizada | Porcentaje (%) de Encuesta realizada | 100% | Encuesta de Puntos de Vista Interesada | 1 | Elaborar la planificación de la encuesta de punto de vista de partes interesadas. | 3% | Dirección Técnica, Calidad en la Gestión | Departamento de Planificación y Desarrollo |  |  |  | 3% | [8 empty] | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 0
[6 empty] | 2 | Realizar la ficha técnica de encuesta de punto de partes interesadas. | 2% | [5 empty] | 2% | [8 empty] | 2024-04-01 | 2024-04-30
[6 empty] | 3 | Diseñar las encuentras de partes interesadas en conjunto con Calidad en la Gestión y Dirección Técnica. | 15% | [5 empty] | 7.5% | 7.5% | [7 empty] | 2024-04-01 | 2024-05-31
[6 empty] | 4 | Levantar informaciones y/o puntos de partes interesadas. | 70% | [6 empty] | 35% | 35% | [6 empty] | 2024-05-01 | 2024-06-28
[6 empty] | 5 | Elaborar informe de resultados de partes interesadas. | 10% | [7 empty] | 10% | [6 empty] | 2024-06-03 | 2024-06-28
| DP-11 | Plan medioambiental implementado | Porcentaje (%) de implementación | 100% | Plan medioambiental | 1 | Revisar programación de las actividades del plan de medioambiental. | 6% | Todas las áreas del organismo | Departamento de Planificación y Desarrollo |  |  | 2% |  |  | 2% |  |  | 2% |  |  |  | 1/3/2024 3/6/2024 1/9/2024 | 29/3/2024 28/6/2024 30/9/2024 | 0
[6 empty] | 2 | Coordinar las actividades de medioambientales con las diferentes áreas de apoyo del organismo, Ministerio de Medioambiente/Ministerio de Industria y Comercio. | 12% |  |  |  |  | 4% |  |  | 4% |  |  | 4% |  |  |  | 1/3/2024 3/6/2024 1/9/2024 | 29/3/2024 28/6/2024 30/9/2024
[6 empty] | 3 | Implementar las acciones de medioambientales programadas por el organismo (Encuesta de conciencia medioambiental, clara sobre sostenibilidad, jornada de reforestación y limpieza de playas). | 72% | [5 empty] | 12% | 12% |  | 12% | 12% |  | 12% | 12% |  | 1/4/2024 01/7/2024 1/10/2024 | 31/5/2024 30/8/2024 29/11/2024
[6 empty] | 4 | Realizar Informe del plan de medioambiental. | 10% | [7 empty] | 3.33% |  |  | 3.33% |  |  | 3.34% | 1/3/2024 1/9/2024 02/12/2024 | 29/3/2024 30/9/2024 31/12/2024
Fortalecida la gestión administrativa, financiera y técnica | DP-12 | Programa de auditoria implementada | Cantidad de auditoria implementada | 1 | 1.Listado de asistencia de reunión.2. Minuta reunión, comunicación, 3.Plan de auditoria,4 Informe de auditoria | 1 | Realizar reuniones preparatorias de auditoria interna. | 5% | SGA,DE,DAF, Toda la Institución | División Desarrollo y Calidad en la Gestión | [6 empty] | 2.5% | 2.5% |  |  |  |  | 2024-07-01 | 2024-08-30 | 0
[6 empty] | 2 | Diseñar programa de Auditoría Interna del SGA. | 5% | [9 empty] | 5% |  |  |  |  | 2024-08-01 | 2024-08-30
[6 empty] | 3 | Solicitar a compras el proceso de servicios de auditorias. | 10% | [9 empty] | 5% | 5% |  |  |  | 2024-08-01 | 2024-09-30
[6 empty] | 4 | Implementar Auditoría Interna SGA. | 65% | [11 empty] | 65% |  |  | 2024-10-01 | 2024-10-31
[6 empty] | 5 | Realizar informe de Auditoría Interna SGA. | 15% | [11 empty] | 15% |  |  | 2024-10-01 | 2024-10-31
| DP-13 | Plan de mejora documental realizado | Porcentaje del plan mejora realizado | 100% | Procedimientos firmados | 1 | Realizar reunión con las partes involucradas de cada documentación y establecer directrices. | 10% | PD, DE,RRHH, | División Desarrollo y Calidad en la Gestión | 10% | [11 empty] | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 0
[6 empty] | 2 | Implementar Etapa 1: Realizar mejoras a informes, matrices, documentos procedimentales áreas de División de calidad y control interno. | 20% |  |  |  | 20% | [10 empty] | 2024-02-02 | 2024-02-29
[6 empty] | 3 | Implementar Etapa 2: Realizar mejoras a informes, matrices, documentos procedimentales áreas de Dirección Ejecutiva. | 20% |  |  |  |  | 10% | 10% | [8 empty] | 2024-03-01 | 2024-04-30
[6 empty] | 4 | Implementar Etapa 3: Realizar mejoras a informes, matrices, documentos procedimentales áreas de Jurídica. | 20% | [6 empty] | 20% | [7 empty] | 2024-05-01 | 2024-05-31
[6 empty] | 5 | Implementar Etapa 4: Realizar mejoras a informes, matrices, documentos procedimentales áreas de Recursos Humanos. | 20% | [7 empty] | 20% | [6 empty] | 2024-06-03 | 2024-06-28
[6 empty] | 6 | Realizar aprobación de documentos. | 10% |  |  | 1.66% | 1.66% | 1.66% | 1.66% | 1.66% | 1.7% | [6 empty] | 2024-01-01 | 2024-06-28
| DP-14 | Autodiagnóstico de la guía CAF realizado | Porcentaje (%) Autodiagnóstico de la Guía CAF realizado | 100% | Informe de Autodiagnóstico Guía CAF | 1 | Reunir comité para el Marco Común de Evaluación (CAF) para desarrollar los próximos pasos. | 2.5% | Toda la Institución | División Desarrollo y Calidad en la Gestión |  | 2.5% | [10 empty] | 2024-02-02 | 2024-02-29 | 0
[6 empty] | 2 | Coordinar la asignación de tareas y entregables por áreas | 2.5% |  |  |  | 2.5% | [10 empty] | 2024-02-02 | 2024-02-29
[6 empty] | 3 | Actualizar Guía del Marco Común de Evaluación (CAF) institucional | 40% |  |  |  | 20% | 20% | [9 empty] | 2024-02-02 | 2024-03-29
[6 empty] | 4 | Elaborar plan de mejora del Marco Común de Evaluación (CAF) | 20% | [5 empty] | 6.66% | 6.67% | 6.67% | [6 empty] | 2024-04-01 | 2024-06-28
[6 empty] | 5 | Diseñar informe del Marco Común de Evaluación (CAF). | 10% | [7 empty] | 10% | [6 empty] | 2024-06-03 | 2024-06-28
[6 empty] | 6 | Remitir informe al analista al Ministerio de Administración Pública (MAP). | 5% | [7 empty] | 5% | [6 empty] | 2024-06-03 | 2024-06-28
[6 empty] | 7 | Cargar al Sistema de monitoreo de la Gestión Pública (SISMAP). | 5% | [7 empty] | 5% | [6 empty] | 2024-06-03 | 2024-06-28
[6 empty] | 8 | Realizar el Informe de avance de plan de mejora | 10% | [7 empty] | 5% |  | 5% |  | 5% |  |  | 3/6/2024 1/10/2024 | 28/6/2024 31/10/2024
| DP-15 | Encuesta de satisfacción realizada | Porcentaje (%) Encuesta de Satisfacción realizada | 100% | 1. Informe final de la encuesta, 2.Encuestas realizadas, 3.Presentación de los resultados | 1 | Elaborar la planificación de la encuesta de satisfacción. | 5% | SGA,DE,DAF, Toda la Institución | División Desarrollo y Calidad en la Gestión | 5% | [11 empty] | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 0
[6 empty] | 2 | Realizar la ficha de técnica de encuesta de satisfacción. | 5% |  |  | 5% | [11 empty] | 2024-01-01 | 2024-01-31
[6 empty] | 3 | Diseñar la encuesta satisfacción | 5% |  |  | 1.66% | 1.66% | 1.68% | [9 empty] | 2024-01-01 | 2024-03-29
[6 empty] | 4 | Levantar las informaciones con los OEC. | 60% | [5 empty] | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% | 1/4/2024 1/8/2024 02/12/2024 | 30/04/2024 30/8/2024 31/12/2024
[6 empty] | 5 | Elaborar informe de resultados. | 20% | [5 empty] | 4% | 4% |  |  | 4% | 4% |  |  | 4% | 1/4/2024 01/08/2024 02/12/2024 | 31/5/2024 30/9/2024 31/12/2024
[6 empty] | 6 | Comunicar el informe de resultados. | 5% | [6 empty] | 1.66% |  |  |  | 1.66% |  |  | 1.68% | 1/5/2024 02/9/2024 01/11/2024 | 31/5/2024 30/9/2024 29/11/2024
Acreditación de Organismos Evaluadores de la Conformidad. | DT-01 | Acreditación de Organismos de la conformidad realizados | Cantidad de Acreditaciones de Organismos de la conformidad realizados | 6 | Informes Administrativos | 1 | Cotizar los servicios. | 25% | DT | GV, MS, NC, PF | 2.08% | 2.08% | 2.08% | 2.08% | 2.08% | 2.08% | 2.08% | 2.08% | 2.08% | 2.08% | 2.08% | 2.12% | 2/1/2024 1/2/2024 1/3/2024 1/4/2024 1/5/2024 2/6/2024 1/7/2024 1/8/2024 2/9/2024 1/10/2024 1/11/2024 2/12/2024 | 31/1/2024 29/2/2024 29/3/2024 30/4/2024 31/5/2024 28/6/2024 31/7/2024 30/8/2024 30/9/2024 31/10/2024 29/11/2024 29/12/2024 | 14822972
[6 empty] | 2 | Planificar la Evaluación de la conformidad. | 25% | DT | GV, MS, NC, PF | 2.08% | 2.08% | 2.08% | 2.08% | 2.08% | 2.08% | 2.08% | 2.08% | 2.08% | 2.08% | 2.08% | 2.12% | 2/1/2024 1/2/2024 1/3/2024 1/4/2024 1/5/2024 2/6/2024 1/7/2024 1/8/2024 2/9/2024 1/10/2024 1/11/2024 2/12/2024 | 31/1/2024 29/2/2024 29/3/2024 30/4/2024 31/5/2024 28/6/2024 31/7/2024 30/8/2024 30/9/2024 31/10/2024 29/11/2024 29/12/2024
[6 empty] | 3 | Ejecutar la Evaluación. | 25% | DT | GV, MS, NC, PF | 2.08% | 2.08% | 2.08% | 2.08% | 2.08% | 2.08% | 2.08% | 2.08% | 2.08% | 2.08% | 2.08% | 2.12% | 2/1/2024 1/2/2024 1/3/2024 1/4/2024 1/5/2024 2/6/2024 1/7/2024 1/8/2024 2/9/2024 1/10/2024 1/11/2024 2/12/2024 | 31/1/2024 29/2/2024 29/3/2024 30/4/2024 31/5/2024 28/6/2024 31/7/2024 30/8/2024 30/9/2024 31/10/2024 29/11/2024 29/12/2024
[6 empty] | 4 | Realizar el Informe final. | 25% | DT | GV, MS, NC, PF | 2.08% | 2.08% | 2.08% | 2.08% | 2.08% | 2.08% | 2.08% | 2.08% | 2.08% | 2.08% | 2.08% | 2.12% | 2/1/2024 1/2/2024 1/3/2024 1/4/2024 1/5/2024 2/6/2024 1/7/2024 1/8/2024 2/9/2024 1/10/2024 1/11/2024 2/12/2024 | 31/1/2024 29/2/2024 29/3/2024 30/4/2024 31/5/2024 28/6/2024 31/7/2024 30/8/2024 30/9/2024 31/10/2024 29/11/2024 29/12/2024
Mantenimiento de los acuerdos de reconocimiento multilateral (MLA/MRA) ante organismos internacionales en las normas NORDOM ISO/IEC 17025 Y NORDOM ISO/IEC 17020. | DT-02 | Programa Anual de Evaluaciones implementado | Porcentaje (%) Programa Anual de Evaluaciones implementado | 100% | ODAC-DT-P10-F01 Programa Anual de Evaluaciones ODAC-DT-P04-F15 Análisis de Recursos ODAC-DT-P04-F21 Requerimiento de Cotización | 1 | Revisar la programación anual de evaluaciones y análisis de recursos 2024. | 10% | DT DA | GV, MS, NC, PF | 10% | [11 empty] | 2024-02-01 | 31/1/2024
[6 empty] | 2 | Realizar Evaluación - Seguimiento LE-008 | 10% | DAL | MS | 3.33% | 3.33% | 3.34% | [9 empty] | 2/1/2024 1/2/2024 1/3/2024 | 31/1/2024 29/2/2024 29/3/2024
[6 empty] | 3 | Realizar Evaluación - Seguimiento LC-004 | 10% | DAL | MS | 3.33% | 3.33% | 3.34% | [9 empty] | 2/1/2024 1/2/2024 1/3/2025 | 31/1/2024 29/2/2024 29/3/2025
[6 empty] | 4 | Realizar Evaluaciones - Seguimiento OI-001 | 10% | DOI | NC |  |  |  | 3.33% | 3.33% | 3.34% | [6 empty] | 1/4/2024 1/5/2024 2/6/2024 | 30/4/2024 31/5/2024 28/6/2024
[6 empty] | 5 | Realizar Evaluaciones - Seguimiento OI-003 | 10% | DOI | NC | [6 empty] | 3.33% | 3.33% | 3.34% |  |  |  | 1/7/2024 1/8/2024 2/9/2024 | 31/7/2024 30/8/2024 30/9/2024
[6 empty] | 6 | Realizar Evaluaciones - Reevaluación OI-004 | 10% | DOI | NC | [6 empty] | 3.33% | 3.33% | 3.34% |  |  |  | 1/7/2024 1/8/2024 2/9/2024 | 31/7/2024 30/8/2024 30/9/2024
[6 empty] | 7 | Realizar Evaluaciones - Seguimiento OCSG-001 | 10% | DAOC | PF | [6 empty] | 3.33% | 3.33% | 3.34% |  |  |  | 1/7/2024 1/8/2024 2/9/2024 | 31/7/2024 30/8/2024 30/9/2024
[6 empty] | 8 | Realizar Evaluaciones - Seguimiento OCSG-002 OVV-001 | 10% | DAOC | PF | [6 empty] | 3.33% | 3.33% | 3.34% |  |  |  | 1/7/2024 1/8/2024 2/9/2024 | 31/7/2024 30/8/2024 30/9/2024
[6 empty] | 9 | Realizar Evaluaciones - Seguimiento LE-005 | 10% | DAL | MS | [6 empty] | 3.33% | 3.33% | 3.34% |  |  |  | 1/7/2024 1/8/2024 2/9/2024 | 31/7/2024 30/8/2024 30/9/2024
[6 empty] | 10 | Realizar Evaluaciones - Seguimiento OVV-000 | 10% | DAOC | PF | [9 empty] | 3.33% | 3.33% | 3.34% | 1/7/2024 1/8/2024 2/9/2024 | 31/7/2024 30/8/2024 30/9/2024
Mantenimiento de los acuerdos de reconocimiento multilateral (MLA/MRA) ante organismos internacionales en las normas NORDOM ISO/IEC 17025 Y NORDOM ISO/IEC 17020. | DT-03 | Ampliación del Reconocimiento Multilateral para el alcance Organismo de Certificación de Sistemas de Gestión (SG) ISO/IEC 17021-1 Parte 3 | Porcentaje (%) ampliación de alcance complementada | 100% | Recepción de la Solicitud de Ampliación de Alcance | 1 | Implementar los requisitos del Sistema de Gestión de Acreditación , con relación a los documentos mandatorios de IAF aplicables. | 20% | DAOC | PF | 1.66% | 1.66% | 1.66% | 1.66% | 1.66% | 1.66% | 1.66% | 1.66% | 1.66% | 1.66% | 1.66% | 1.74% | 2/1/2024 1/2/2024 1/3/2024 1/4/2024 1/5/2024 2/6/2024 1/7/2024 1/8/2024 2/9/2024 1/10/2024 1/11/2024 2/12/2024 | 31/1/2024 29/2/2024 29/3/2024 30/4/2024 31/5/2024 28/6/2024 31/7/2024 30/8/2024 30/9/2024 31/10/2024 29/11/2024 29/12/2024
[6 empty] | 2 | Definir la competencia técnica del personal involucrado en el proceso de acreditación. | 20% |  |  | 1.66% | 1.66% | 1.66% | 1.66% | 1.66% | 1.66% | 1.66% | 1.66% | 1.66% | 1.66% | 1.66% | 1.74% | 2/1/2024 1/2/2024 1/3/2024 1/4/2024 1/5/2024 2/6/2024 1/7/2024 1/8/2024 2/9/2024 1/10/2024 1/11/2024 2/12/2025 | 31/1/2024 29/2/2024 29/3/2024 30/4/2024 31/5/2024 28/6/2024 31/7/2024 30/8/2024 30/9/2024 31/10/2024 29/11/2024 29/12/2024
[6 empty] | 3 | Contar con un OEC disponible en el alcance a ser testificado por el IAF. | 60% |  |  | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 2/1/2024 1/2/2024 1/3/2024 1/4/2024 1/5/2024 2/6/2024 1/7/2024 1/8/2024 2/9/2024 1/10/2024 1/11/2024 2/12/2026 | 31/1/2024 29/2/2024 29/3/2024 30/4/2024 31/5/2024 28/6/2024 31/7/2024 30/8/2024 30/9/2024 31/10/2024 29/11/2024 29/12/2024
Mantenimiento de los acuerdos de reconocimiento multilateral (MLA/MRA) ante organismos internacionales en las normas NORDOM ISO/IEC 17025 Y NORDOM ISO/IEC 17020. | DT-04 | Acuerdos Revisión por la Dirección 2024 completados | Porcentaje (%) Acuerdos Revisión por la Dirección 2024 completados | 100% | Informe Final Revisión por la Dirección | 1 | Revisar los acuerdos resultados de la revisión por la Dirección 2024. | 12% | DT, CG | GV, MS, NC, PF | [8 empty] | 3% | 3% | 3% | 3% | 2/9/2024 1/10/2024 1/11/2024 2/12/2024 | 30/9/2024 31/10/2024 29/11/2024 29/12/2024
[6 empty] | 2 | Establecer plan de acción sobre los acuerdos de la revisión por la Dirección 2024 | 16% | DT, CG | GV, MS, NC, PF | [8 empty] | 4% | 4% | 4% | 4% | 2/9/2024 1/10/2024 1/11/2024 2/12/2024 | 30/9/2024 31/10/2024 29/11/2024 29/12/2024
[6 empty] | 3 | Implementar los acuerdos de resultados de la revisión por la dirección realizada en diciembre 2024. | 60% | DT, CG | GV, MS, NC, PF | [8 empty] | 15% | 15% | 15% | 15% | 2/9/2024 1/10/2024 1/11/2024 2/12/2024 | 30/9/2024 31/10/2024 29/11/2024 29/12/2024
[6 empty] | 4 | Realizar informe final revisión por la Dirección 2024. | 12% | DT, CG | GV, MS, NC, PF | [8 empty] | 3% | 3% | 3% | 3% | 2/9/2024 1/10/2024 1/11/2024 2/12/2024 | 30/9/2024 31/10/2024 29/11/2024 29/12/2024
Mantenimiento de los acuerdos de reconocimiento multilateral (MLA/MRA) ante organismos internacionales en las normas NORDOM ISO/IEC 17025 Y NORDOM ISO/IEC 17020. | DT-05 | Memorando de Entendimiento Interinstitucionales y/o regionales (MoU) realizado | Cantidad de Memorando de Entendimiento Interinstitucionales y/o regionales (MoU) realizado | 3 | Acuerdos firmados | 1 | Realizar levantamiento de Oportunidades de colaboración. | 12% | DT | GV, MS, NC, PF | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 2/1/2024 1/2/2024 1/3/2024 1/4/2024 1/5/2024 2/6/2024 1/7/2024 1/8/2024 2/9/2024 1/10/2024 1/11/2024 2/12/2024 | 31/1/2024 29/2/2024 29/3/2024 30/4/2024 31/5/2024 30/9/2024
[6 empty] | 2 | Diseñar el plan de trabajo de visitas y contactos. | 12% | DT | GV, MS, NC, PF | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |  |  |  | 2% |  |  |  | 2/1/2024 1/2/2024 1/3/2024 1/4/2024 1/5/2024 2/9/2024 | 31/1/2024 29/2/2024 29/3/2024 30/4/2024 31/5/2024 30/9/202
[6 empty] | 3 | Desarrollar visitas a instituciones identificadas. | 24% | DT | GV, MS, NC, PF | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% |  |  |  | 4% |  |  |  | 2/1/2024 1/2/2024 1/3/2024 1/4/2024 1/5/2024 2/9/202 | 31/1/2024 29/2/2024 29/3/2024 30/4/2024 31/5/2024 30/9/202
[6 empty] | 4 | Elaborar acuerdos de colaboración. | 42% | DT | GV, MS, NC, PF | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% |  |  |  | 7% |  |  |  | 2/1/2024 1/2/2024 1/3/2024 1/4/2024 1/5/2024 2/9/202 | 31/1/2024 29/2/2024 29/3/2024 30/4/2024 31/5/2024 30/9/202
[6 empty] | 5 | Gestionar firmas de los acuerdos. | 6% | DT | GV, MS, NC, PF | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |  |  |  | 1% |  |  |  | 2/1/2024 1/2/2024 1/3/2024 1/4/2024 1/5/2024 2/9/202 | 31/1/2024 29/2/2024 29/3/2024 30/4/2024 31/5/2024 30/9/202
[6 empty] | 6 | Comunicar los acuerdos de colaboración. | 4% | DT | GV, MS, NC, PF | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% |  |  |  |  | 0.8% |  |  |  | 2/1/2024 1/2/2024 1/3/2024 1/4/2024 1/5/2024 2/9/202 | 31/1/2024 29/2/2024 29/3/2024 30/4/2024 31/5/2024 30/9/202
Fortalecida la gestión administrativa, financiera y técnica | AF-01 | Presupuesto financiero institucional ejecutado | Porcentaje (%) de ejecución Presupuesto institucional | 100% | Informes SIGEF | 1 | Reformular presupuesto financiero institucional. | 5% | Hacienda, Dirección Ejecutiva, Departamento de planificación | Departamento Administrativo y Financiero | 2.5% | 2.5% | [10 empty] | 2024-01-01 | 2024-02-29 | 0
[6 empty] | 2 | Programar cuota compromiso del periodo. | 15% |  |  |  |  | 5% |  |  | 5% |  |  | 5% |  |  |  | 1/3/2024 3/6/2024 1/9/2024 | 29/3/2024 28/6/2024 30/9/2024
[6 empty] | 3 | Realizar devengado. | 80% |  |  | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.74% | 2024-01-01 | 2024-12-31
Fortalecida la gestión administrativa, financiera y técnica | AF-02 | Planes y programas de compras (PACC) ejecutado | Porcentaje (%) de ejecución planes y programas de compras (PACC) | 100% | Informes del SISCOMPRAS | 1 | Realizar la carga de planes y programas de compras (PACC) al portal transaccional. | 20% | Dirección General de Contrataciones Públicas, Todas las áreas del organismo | Departamento Administrativo y Financiero | 20% | [11 empty] | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 0
[6 empty] | 2 | Implementar los procesos de compras en la plataforma, desde la planeación hasta la gestión del contrato. | 60% |  |  | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 2024-01-01 | 2024-12-31
[6 empty] | 3 | Desarrollar monitoreo del proceso de compras. | 20% |  |  |  |  | 5% |  |  | 5% |  |  | 5% |  |  | 5% | 1/3/2024 3/6/2024 1/9/2024 02/12/2024 | 29/3/2024 28/6/2024 30/9/2024 31/12/2024
| RH-01 | Programa de capacitaciones implementado | Porcentaje del programa de capacitaciones implementado | 85% | Programa de Capacitación anual 2024. Listado de asistencia y fotos. | 1 | Coordinar con las instituciones o empresas de capacitaciones. | 24% | INAP/ encargados de áreas | Depto. De Recursos Humanos | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 3512000
[23 empty] | 2024-01-01 | 2024-12-31
|  |  | Porcentaje de hombres y mujeres que participan en las capacitaciones |  |  | 2 | Gestionar aprobación de las capacitaciones | 12% |  |  | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 2024-01-01 | 2024-12-31
[6 empty] | 3 | Implementar el programa de capacitaciones. | 64% |  |  | 5.33% | 5.33% | 5.33% | 5.33% | 5.33% | 5.33% | 5.33% | 5.33% | 5.33% | 5.33% | 5.33% | 5.37% | 2024-01-01 | 2024-12-31
| RH-02 | Mejora del clima organizacional implementado | Porcentaje (%) Mejora del clima organizacional implementado | 80% | Calendario de Actividades de clima organizacional /Informe de cierre de programa de actividades de clima organizacional | 1 | Elaborar plan de acción para mejora de clima. | 20% | Personal del ODAC | Depto. De Recursos Humanos | [5 empty] | 10% | 10% | [5 empty] | 2024-06-03 | 2024-07-31
[6 empty] | 2 | Implementar actividades del plan de acción. | 60% | [9 empty] | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 2024-08-01 | 2024-12-31
[6 empty] | 3 | Realizar informe del nivel de ejecución del plan de acción. | 20% | [13 empty] | 20% | 2024-12-02 | 2024-12-31
Promoción de la consolidación de la infraestructura de la calidad, difundir el valor y los beneficios de la acreditación. | RH-03 | Plan de Integración del personal de al ODAC implementado | Porcentaje (%) del Plan de Integración implementado | 100% | Informe de Integración del personal de al ODAC | 1 | Gestionar aprobación actividad de integración para el personal ODAC. | 20% | Personal del ODAC | Depto. De Recursos Humanos | [5 empty] | 20% | [6 empty] | 2024-06-03 | 2024-06-28
[6 empty] | 2 | Elaborar termino de referencias para licitación. | 20% | [8 empty] | 20% | [5 empty] | 2024-07-01 | 2024-07-31
[6 empty] | 3 | Realizar actividad de integración de los servidores. | 60% | [8 empty] | 30% | 30% |  |  |  |  | 2024-07-01 | 2024-08-30
Fortalecida la gestión administrativa, financiera y técnica | DC-01 | Plan de comunicaciones implementado | Porcentaje del plan de comunicaciones implementado | 100% | Plan de comunicaciones / informes trimestrales | 1 | Revisar plan de comunicación para la mejora. | 2.5% | DE, DT, DP, OAI | Departamento de Comunicaciones | 2.5% | [11 empty] | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 0
[6 empty] | 2 | Diseñar estrategias digitales y no digitales. | 2.5% |  |  | 2.5% | [11 empty] | 2024-01-01 | 2024-01-31
[6 empty] | 3 | Implementar acciones del Plan de Comunicaciones. | 85% |  |  | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 9.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.7% | 8.7% | 2024-01-01 | 2024-12-31
[6 empty] | 4 | Informar de acciones comunicacionales implementadas. | 10% |  |  |  |  | 2.5% |  |  | 2.5% |  |  | 2.5% |  |  | 2.5% | 1/3/2024 3/6/2024 1/9/2024 02/12/2024 | 29/3/2024 28/6/2024 30/9/2024 31/12/2024
Fortalecida la gestión administrativa, financiera y técnica | DJ-01 | Marco legal institucional en cumplimiento | Porcentaje (%) marco legal institucional en cumplimiento | 100% | Plan de acción / Informe de auditoria | 1 | Elaborar el plan de trabajo y cronograma para la revisión normativas legales. | 5% | Todos los colaboradores de la institución / Proveedores / Órganos del gobierno central y local | Departamento Legal |  |  |  |  | 2.5% | 2.5% | [6 empty] | 2024-05-01 | 2024-06-28 | 0
[6 empty] | 2 | Ejecutar del plan de auditoria legal. | 80% | [7 empty] | 80% | [6 empty] | 2024-06-03 | 2024-06-28
[6 empty] | 3 | Elaborar el informe de auditoria legal. | 15% | [7 empty] | 15% | [6 empty] | 2024-06-03 | 2024-06-28
| TIC-01 | Módulos informático de Gestión SIFA (Software Administrativo Financiero y Acreditación) implementados | Cantidad de módulos informáticos implementados | 2 | Captura de pantallas | 1 | Levantar necesidades del software | 5% | Administrativo Financiero / Área Técnica | Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación | 5% | [11 empty] | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 1710000
[6 empty] | 2 | Diseñar y desarrollo del software | 70% |  |  |  | 35% | 35% | [9 empty] | 2024-02-02 | 2024-02-29
[6 empty] | 3 | Realizar pruebas de usuario | 10% | [5 empty] | 5% | 5% | [7 empty] | 2024-04-01 | 2024-05-31
[6 empty] | 4 | Instalar y puesta en producción del software modulo 1. | 7.5% | [7 empty] | 7.5% | [6 empty] | 2024-06-03 | 2024-06-28
[6 empty] | 5 | Instalar y puesta en producción del software modulo 2. | 7.5% | [7 empty] | 7.5% | [6 empty] | 2024-06-03 | 2024-06-28
| TIC-02 | Sistema BackUp Implementado | Porcentaje (%) de sistema BackUp Implementado | 100% | Reportes de instalación PC. | 1 | Realizar la adquisión de software. | 25% | Todas las áreas | Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación |  |  |  | 25% | [8 empty] | 2024-04-01 | 2024-04-30
[6 empty] | 2 | Instalar servidor dedicado. | 50% | [6 empty] | 50% | [7 empty] | 2024-05-01 | 2024-05-31
[6 empty] | 3 | Instalar las computados de los colaboradores. | 25% | [7 empty] | 25% | [6 empty] | 2024-06-03 | 2024-06-28
| TIC-03 | Servidor dedicado instalado | Porcentaje (% ) de servidores instalados | 100% | Comunicación de solicitud adquisición de servidor/Reporte de instalación en PC/ | 1 | Realizar la adquisición del servidor dedicado a través del proveedor seleccionado. | 25% | Áreas con procesos manuales | Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | [8 empty] | 2024-01-01 | 2024-04-30
[6 empty] | 2 | Instalar el servidor dedicado y configura el hardware según tus especificaciones. | 25% | [6 empty] | 25% | [7 empty] | 2024-05-01 | 2024-05-31
[6 empty] | 3 | Realizar puesta en marcha del servidor dedicado y comienza a utilizarlo para alojar tus aplicaciones y servicios. | 50% | [7 empty] | 7.1% | 7.15% | 7.15% | 7.15% | 7.15% | 7.15% | 7.15% | 2024-06-03 | 2024-12-31
| TIC-04 | Software antivirus Implementado | Cantidad de Software antivirus implementados | 50 | Factura de adquisición, Reportes, Reportes de antivirus | 1 | Solicitar la adquisición de software | 25% | Todas las áreas | Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación |  |  | 25% | [9 empty] | 2024-03-01 | 2024-03-29
[6 empty] | 2 | Realizar la instalación en las computados de los colaboradores | 50% | [5 empty] | 16.66% | 16.67% | 16.67% | [6 empty] | 2024-04-01 | 2024-06-28
[6 empty] | 3 | Implementar la configuración para actualización automática de base de datos de virus. | 25% | [8 empty] | 8.32% | 8.34% | 8.34% |  |  |  | 2024-07-01 | 2024-09-30
| TIC-05 | Migración de correo electrónico, almacenamiento y espacios de trabajo completo hacia office 365 y Azure Active Directory realizada | Porcentaje (%) de migraciones realizadas | 100% | Solicitud va correo, correo de correo para la migración, Reportes. | 1 | Levantar las necesidades de la migración | 25% | Todas las áreas | Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación | [6 empty] | 12.5% | 12.5% |  |  |  |  | 2024-07-01 | 2024-08-30
[6 empty] | 2 | Solicitar el servicio | 15% | [10 empty] | 15% |  |  |  | 2024-09-01 | 2024-09-30
[6 empty] | 3 | Iniciar el proceso de migración de servicios. | 50% | [11 empty] | 50% |  |  | 2024-10-01 | 2024-10-31
[6 empty] | 4 | Implementar los servicios | 10% | [12 empty] | 5% | 5% | 2024-11-01 | 2024-12-31
Fortalecida la gestión administrativa, financiera y técnica | TIC-06 | Digitalización de formularios realizados | Cantidad Digitalización de formularios realizados | 100% | Formularios, correo de aprobación | 1 | Levantar las necesidades de los departamentos involucrados | 25% | Todas las áreas | Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación | 25% | [11 empty] | 2024-01-02 | 2024-01-31
[6 empty] | 2 | Diseñar el desarrollo de los formularios | 50% |  |  |  | 25% | 25% | [9 empty] | 2024-02-02 | 2024-03-29
[6 empty] | 3 | Realizar prueba de usuarios | 15% | [5 empty] | 7.5% | 7.5% | [7 empty] | 2024-04-01 | 2024-05-31
[6 empty] | 4 | Realizar al digitalización de los formularios | 10% | [7 empty] | 10% | [6 empty] | 2024-06-03 | 2024-06-28
Fortalecida la gestión administrativa, financiera y técnica | TIC-07 | Asistencias TIC completadas | Cantidad asistencias TIC completadas | 375 | Producción | 1 | Recibir solicitudes de asistencias tecnológicas de las áreas. | 12% | Todas las áreas | Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 2024-01-01 | 2024-12-31
[6 empty] | 2 | Programar asistencias a los colaboradores del organismo | 76% |  |  | 6.33% | 6.33% | 6.33% | 6.33% | 6.33% | 6.33% | 6.33% | 6.33% | 6.33% | 6.33% | 6.33% | 6.37% | 2024-01-01 | 2024-12-31
[6 empty] | 3 | Cerrar tickets de asistencia tecnológica de las áreas | 12% |  |  | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 2024-01-01 | 2024-12-31