## Hoja1
Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras Octubre, Noviembre, Diciembre 2025
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
| DEC-FOR013 |  | Lineamientos para la Ejecución Presupuestaria 2019 del Gobierno General Nacional |  |  |  |  | 28/03/2019 | 0
I -Información Instituciónal
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 5172 - Organismo Dominicano de Acreditación
Subcapítulo | 01 - Organismo Dominicano de Acreditación
Unidad Ejecutora | 0001 - Organismo Dominicano de Acreditación
Misión | Respaldar la competencia técnica y credibilidad de las entidades acreditadas, para garantizar la confianza en el Sistema Dominicano para la Calidad;(SIDOCAL),además, asegurar que los servicios ofrecidos por los entes acreditados, mantengan la calidad bajo la cual fue reconocida la competencia técnica, así como promover y estimular la cooperación entre elloa.
Visión | Ser el Organismo Nacional de Acreditación, con reconocimiento de la competencia técnica, a nivel nacional, regional e internacional.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 3 | DESARROLLO PRODUCTIVO
Objetivo general: | 3.5 | Estructura productiva sectorial y territorialmente adecuada, integrada competitivamente a la economía global y que aprovecha las oportunidades del mercado local.
Objetivo(s) específico(s): | 3.5.2 | Crear la infraestructura (física e institucional) de normalización, metrología, reglamentación técnica y acreditación, que garantice el cumplimiento de los requisitos de los mercados globales y un compromiso con la excelencia.
III. Información del Programa
Nombre: | 11- Acreditación de los Organismos Evaluadores de la Conformidad
Descripción: | Consiste en desarrollar las acciones inherentes al reconocimiento formal y evaluación de las competencias técnicas de los organismos de evaluación de la conformidad en la República Dominicana y otorgarles la acreditación según las normativas internacionales.
Beneficiarios: | Estructura productiva nacional y consumidores
Resultado Asociado: | Fortalecimiento de la capacidad competitiva de las entidades públicas y privadas que se dedican a la evaluación de la conformidad, mediante el cumplimiento de los requisitos de los estándares de calidad y seguridad exigidos en los mercados internacionales, impactando positivamente en el aumento de la calidad y las exportaciones de los productos y servicios dominicanos en los diferentes mercados, a través de la reducción de las barreras comerciales.
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
102500000 |  | 118289290.76 |  |  | 36834000.43 |  |  | 31.14%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Trimestral |  | Ejecución Trimestral |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
6259-Servicios de acreditación, a los organismos evaluadores de la conformidad de bienes, productos y servicios del sector productivo | Cantidad de acreditaciones otorgadas | 8 | 102500000 | 3 | 30305054.43 | 1 | 36834000.43 | 33.33% | 121.5%
[8 empty] | 0% | 0%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | Servicios de acreditación a los Organismos Evaluadores de la Conformidad de bienes productos y servicios del Sector Productivo
Descripción del producto: | Evaluar y otorgar la Acreditación de los Organismos de Evaluacion de la Conformidad (OECs). La acreditación es el reconocimiento formal de la competencia tecnica que avala que un Organismo de Evaluación de la Conformidad, cumple con los requerimientos de la Norma Internacional que lo rige para prestar servicios de evaluación de la Conformidad.
Logros alcanzados: | Se realizó la emisión y entrega formal de un (1) Certificado de Acreditación Atlantic Caribbean Packaging Lab, S.R.L., conforme a la norma NORDOM ISO/ЛЕС 17025:2017 para la actividad de ensayo de acuerdo con el Alcance Técnico de Acreditación No. 016/LE-007, esta ampliación tiene un impacto en la confiabilidad en el mercado porque contribuye a la mejora de los servicios de acreditación y responde a las expectativas de las partes interesadas, como clientes y sectores industriales, al ofrecer resultados de evaluación de la conformidad mas representativos y confiables. De igual forma en el mismo trimestre se realizo la actividad protocolar de entrega del certificado de acreditación al OEC ADME Calibración. Fue lograda la ejecución del 100% de la programación anual de evaluaciones de laboratorios, realizando un total de 2 evaluaciones de seguimiento a entidades críticas como los laboratorios: 1. Laboratorio Agroempresarial Dominicano, LAD. 2. TDP Dominicana. Se alcanzó un avance del 75% de las actividades programadas, para ampliar el Reconocimiento Multilateral para Organismos de Certificación de Sistemas de Gestión (ISO/IEC 17021-1 Parte 3), logrando la aprobación del Plan de Acciones Correctivas por parte de evaluadores Pares. En términos de innovación y modernización de los servicios, se registraron avances significativos en cuanto a los avances en la creación de una ventanilla única para que los usuarios puedan someter sus solicitudes de acreditación de forma digital, permitiendo una interacción fluida entre el solicitante y los Departamentos de Acreditación. Fue realizada la ampliación del directorio de expertos ante nuevas solicitudes, se dio inicio a las gestiones para incorporar nuevos expertos técnicos al directorio oficial, asegurando la competencia necesaria para evaluar alcances específicos que no estaban cubiertos anteriormente.
Causas y justificación del desvío: | Desvío financiero: En el T4, la ejecución presupuestaria fue de RD$36,834,000.43, superando en un 21.4% lo programado (RD$30,305,054.43). Esta diferencia se debe a los siguientes pagos no previstos: 1. Bono por logro de Indicadores (SISMAP) por un valor total de RD$3,721,750.00. Cabe destacar que la institución contaba con una disponibilidad presupuestaria inicial de RD$1,362,000.00 destinada a este fin. 2. Salario extraordinario: RD$3,964,000.00, mediante transferencia de fondos del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, no contemplados originalmente. 3. Servicios de alimentación: RD$205,902.00. Desvío Físico: Se alcanzó un cumplimiento del 33.33%, logrando solo una de las tres acreditaciones programadas. Los motivos del incumplimiento fueron: 1. Expediente OI-006: Retraso en la convocatoria de la comisión debido a que el experto técnico no contaba con evidencia de ser proveedor del Estado. 2. Expediente LC-007: No lograda por causas imputables al OEC, al no completar el plan de acción correctiva tras las no conformidades detectadas.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
N/A
Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora

## Hoja2
| Ejecución Financiera T3 | Programación Financiera T3
T-1 | 21698733.04 | 21390729.25
T-2 | 25489771 | 28129241.11
T-3 | 26922158.7 | 33625375.21
| 74110662.74 | 83145345.57
| 74110662.74 | 83145345.57